PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS PAGRINDIMO APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

| Plėtros programos pažangos priemonės kodas ir pavadinimas | Nr. 09-003-02-02-04 „Plėtoti pagalbos senyvo amžiaus asmenims sistemą“ |
| --- | --- |
| Nacionalinio pažangos plano uždavinys | 2.2 uždavinys. Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę. |
| Plėtros programa | 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programa |
| Atsakinga institucija (koordinuojančioji institucija) | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija |

II SKYRIUS

SIEKIAMAS POKYTIS

ĮGYVENDINUS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĘ laukiamAS pokyTIS

Problemos ir priežastys Priemonės įgyvendinimas sprendžia dalį 2021–2030 Socialinės sutelkties plėtros programoje įvardintos – daugiau nei trečdalis vyresnio amžiaus (65+) žmonių patiria skurdą ar socialinę atskirtį – problemos (2 problema). Kas dešimtmetį atliekamo visuotinio gyventojų ir būstų surašymo 2021 m. duomenimis, palyginti su 2011 m., gyventojų pasiskirstymo pagal amžių pasikeitimai rodo gyventojų senėjimą. Dėl žemo gimstamumo lygio, ilgesnės gyvenimo trukmės ir didelės išorinės migracijos, Lietuva yra viena sparčiausiai senėjančių Europos šalių. Nors Lietuva iš esmės atkartoja Vakarų Europos šalių demografinę patirtį, mūsų šalies raidai būdingi ir specifiniai bruožai, veiksniai ir kontekstas. Šie veiksniai suformavo labai deformuotą Lietuvos gyventojų amžiaus struktūrą (labai maža vaikų ir didelė vyresnio amžiaus gyventojų dalis), kuri 3–4 dešimtmečių perspektyvoje lems ne tik bendrą gyventojų skaičiaus mažėjimą, bet ir tolesnius demografinių struktūrų pokyčius. Jungtinių Tautų prognozės rodo, kad Lietuvos gyventojų skaičius ir toliau nuosekliai mažės ir 2050 m. sieks tik 2,2 milijono, iš jų beveik kas trečias gyventojas bus vyresnis nei 65 m. amžiaus (žr. 1 lentelę). Prognozuojama, kad 65 m. ir vyresnių gyventojų dalis Lietuvoje padidės dvigubai ir 2050 m. sudarys apie 32,7 proc. visų gyventojų. Taip pat Lietuvoje ilgą laiką išlikęs aukštas priešlaikinis darbingo amžiaus gyventojų (ypač vyrų) mirtingumas lėmė, kad, skirtingai nuo Vakarų šalių patirčių, gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė apie penkis dešimtmečius neturėjo įtakos visuomenės senėjimui. Ateityje, Lietuvai artėjant prie Vakarų šalių pasiekimų mirtingumo mažinimo srityje, vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės ilgėjimas projektuoja visuomenės senėjimo spartėjimą. Tai reiškia, kad per ateinančius tris dešimtmečius gyventojų senėjimo poveikis bus dar labiau jaučiamas visose valstybės gyvenimo srityse – ekonomikoje ir ypač – socialinėje ir sveikatos sferose (dėl vyresnio amžiaus gyventojų skaičiaus spartaus didėjimo augančios socialinių ir sveikatos paslaugų paklausos ir pasiūlos santykis). Oficialiosios statistikos duomenys rodo, kad nuo 1990 m. iki 2022 m. darbingo amžiaus gyventojų skaičius sumažėjo apie 27 proc.(nuo 2,52 mln. iki 1,83 mln.), o reproduktyvaus amžiaus moterų – net 36 proc. (nuo 924 tūkst. iki 589 tūkst.). Remiantis naujausiomis Jungtinių Tautų prognozėmis, Lietuvos gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencijos išliks ateityje: 2030 m. gyventojų skaičius sumažės daugiau nei dviem šimtais tūkstančių – iki 2,57 mln., o nuo 2030 iki 2050 m. – dar beveik keturiais šimtais tūkstančių – iki 2,20 mln. Mažėjant vaikų ir darbingo amžiaus gyventojų skaičiui, auga 65 ir vyresnių gyventojų absoliutus skaičius bei šių gyventojų dalis. (žr. 1 lentelę). 1 lentelė. Lietuvos gyventojų skaičiaus ir amžiau struktūrų pokyčiai, 1990–2050 m. Amžiaus grupės; 1990 m.; 2022 m.; 2050 m.. Darbingo amžiaus (15–64 m.) gyventojai; 2,52 mln.; 1,83 mln.; 1,25 mln.. Reproduktyvaus amžiaus (15–49 m.) moterys; 924 tūkst.; 589 tūkst.; 397 tūkst.. Senyvo amžiaus (65 m. ir vyresni); 416 tūkst.; 561 tūkst.; 636 tūkst.. BENDRAS GYVENTOJŲ SKAIČIUS; 3,78 mln.; 2,81 mln.; 2,20 mln.. Pažymėtina, kad nuo 1990 iki 2022 m. senyvo amžiaus gyventojų procentas išaugo nuo 11 proc. iki 20 proc., nuo 2022 iki 2050 m. jis išaugs iki 29 proc. (vaikų (0–14 m.) dalis beveik nepakis – apie 14 proc.). Labai sparčiais tempais didėja ir išlaikomo senyvo amžiaus žmonių koeficientas (65 m. ir vyresnių bei darbingo amžiaus (15–64 m.) gyventojų skaičiaus santykis), kuris per pastaruosius 20 metų (nuo 2001 iki 2021 m.) išaugo beveik trečdaliu (nuo 22 proc. iki 32 proc.). Tai rodo fundamentalią transformaciją gyventojų amžiaus struktūroje, kuri dar labiau išryškės ateityje, – prognozuojama, kad 2050 m. šis santykis jau viršys 50 proc., t. y. dviem darbingo amžiaus gyventojams teks vienas 65 m. ir vyresnio amžiaus senjoras. Be to, gyventojų mirtingumo ir sveikatos duomenys rodo, kad gyventojų senėjimo procesai vyksta nepalankiame kontekste – vyresnio amžiaus žmonių grupėse fiksuojami tarptautiniu mastu aukšti negalios, invalidumo ir lėtinių ligų paplitimo rodikliai, o vidutinė tikėtina sveiko gyvenimo trukmė išlieka viena mažiausių ES,. Lietuvoje senstanti visuomenė taip pat pasižymi sveikatos būklės struktūros kaita, daugėjančiomis lėtinėmis ligomis, atsirandančiomis specifinėmis senų žmonių būklėmis ir vadinamais poliligotumo reiškiniais. Dėl šių aplinkybių atsiranda poreikis globoti bei prižiūrėti senyvo amžiaus ar/ir negalią turinčius asmenis, kurių savarankiškumo laipsnis nėra pakankamas pasirūpinti savimi. Taip pat yra pastebėta, kad su amžiumi didėja polisergamumo atvejų ir skirtingų tyrimų duomenimis apie 80-98 proc. vyresnio amžiaus žmonių turi daugiau nei vieną lėtinę ligą. Valstybės duomenų agentūros 2019 m. Gyventojų sveikatos statistinis tyrimo duomenys patvirtina šiuos teiginius, t. y. kuo vyresnis amžius, tuo didesnis ligotumas. Gyventojų, sergančių lėtine liga ar turinčių ilgalaikių sveikatos sutrikimų, dalis tarp 55-64 m. amžiaus yra 62, 1 proc., tai 75 m. ir vyresnių – 87,8 proc.. Taigi, senėjanti visuomenė neabejotinai kelia tiek sveikatos priežiūros, tiek slaugos ir socialinės globos paslaugų paklausą ir neabejotinai teikiamų paslaugų kokybės gerinimą. Šiame kontekste svarbu įvertinti esamą socialinės globos ir slaugos paslaugų potencialą bei poreikį senyvo amžiaus asmenims, atsižvelgiant į demografinius pokyčius, prognozuojant šių paslaugų poreikį 2030 ir 2035 metams. Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2022 m. pabaigoje šalyje veikė 36 globos įstaigos suaugusiems asmenims su negalia ir 148 globos įstaigos senyvo amžiaus žmonėms, jose gyveno atitinkamai 5,6 ir 7,2 tūkst. asmenų (2021 m. pabaigoje – 5,8 ir 6,8 tūkst. žmonių). Pastaraisiais metais daugėja globos įstaigų (ypač nedidelių, 15–40 vietų) senyvo amžiaus žmonėms. Per 2022 m. jų skaičius išaugo 3,5 proc.. Pažymėtina, kad auga ne tik senyvo amžiaus asmenų skaičius visuomenėje bei socialinės globos įstaigose, bet kasmet auga ir eilės patekti į socialinės globos namus. Pagal savivaldybių pateiktus duomenis iki 2024 m. vasario 1 d., stebima, jog sparčiai didėja poreikis socialinėms paslaugoms ir kai kuriose savivaldybėse susidaro socialinių paslaugų laukiančiųjų eilės. Jos rodo, kad socialinių paslaugų lygis ir socialinėms paslaugoms skiriamos lėšos nuo savivaldybių biudžetų nėra pakankamos. 2024 m. vasario 1 d. duomenimis, skirtingų (ilgalaikės globos, socialinių paslaugų į namus ar dienos centre) socialinių paslaugų laukia 2 659 žmonių, iš kurių 2 207 senyvo amžiaus, 382 žmonės su negalia, 70 vaikų su negalia. Ilgiausios socialinių paslaugų laukiančiųjų eilės yra Vilniaus mieste – 304, iš kurių 176 žmonės su negalia; Šiaulių mieste – 235, iš jų 128 žmonės su negalia; Klaipėdos mieste – 228, iš kurių 50 žmonių su negalia. Eilių visiškai nėra tik dviejose – Trakų rajono ir Pagėgių savivaldybėse. 2024 m. daugiausiai žmonių šalyje laukia ilgalaikės socialinės globos – 1 159, iš kurių 958 senyvo amžiaus, 201 suaugęs asmuo su negalia (žr. 2 lentelę). 2 lentelė. Asmenų, laukiančių eilėje patekti į socialinės globos namus (ilgalaikei socialinei globai), skaičius 2022-2024 m. (sutrumpinimų paaiškinimai: S – senyvo amžiaus asmenys, N – darbingo amžiaus asmenys su negalia) Asmenų skaičius, kurie laukia apsigyventi socialinės globos namuose. 2022 m. vasario mėn. duomenys; 2023 m. vasario mėn. duomenys; 2024 m. vasario mėn. duomenys. savivaldybės eilėje (ne valstybės); valstybės globos namuose; savivaldybės eilėje (ne valstybės); valstybės globos namuose; savivaldybės eilėje (ne valstybės); valstybės globos namuose. S; N; iš viso; S; N; iš viso; S; N; iš viso; S; N; iš viso; S; N; iš viso; S; N; iš viso. 196; 22; 218; 69; 40; 109; 336; 50; 386; 117; 80; 197; 738; 70; 808; 220; 131; 351. Pateikti statistiniai duomenys liudija apie augantį senyvo amžiaus asmenų poreikį ilgalaikei socialinei globai ir apie mažėjantį socialinės globos poreikį suaugusiems asmenims su negalia. Suaugusių asmenų su negalia skaičiaus mažėjimas susijęs su institucinės globos pertvarka, deinstitucionalizacija (toliau – DI), kurios tikslas – atsisakyti žmogaus teises ir laisves pažeidžiančių didelių globos namų ir suteikti galimybę intelekto ar psichosocialinę negalią turintiems darbingo amžiaus žmonėms gyventi bendruomenėje, būti jos dalimi, gauti reikalingas paslaugas, tapti savarankiškais. Pažymėtina, kad atliepiant DI tikslus, remiantis šiuo metu galiojančiais teisės aktais nuo 2030 m. į socialinės globos įstaigas, negalės būti nukreipiami gyventi darbingo amžiaus asmenys su negalia, išskyrus slaugomus asmenis, bet į jų vietas valstybės socialinės globos įstaigose galėtų būti priimami nesavarankiški, institucinei socialinei globai poreikį turintys senyvo amžiaus asmenys. Plėtros galimybes ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimui senyvo amžiaus asmenims patvirtina ir 2022 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM) atlikta 60 Lietuvos savivaldybių apklausos duomenų analizė, kuria vadovaujantis nustatyta, kad Lietuvoje ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimui senyvo amžiaus asmenims artimiausiu metu planuojama naujai įsteigti 1365 vietas (iš jų savivaldybės iniciatyva – 390 vietų, privačios iniciatyvos numato įsteigti 975 vietas). Pažymėtina, kad tiek veikiančioms socialinės globos įstaigoms, tiek naujai kuriamoms galioja analogiški teikiamų socialinės globos paslaugų kokybės reikalavimai. Prognozuojant naujų socialinės globos vietų plėtrą senyvo amžiaus asmenims, būtina atsižvelgti ir į šiuo metu kuriamą ilgalaikės priežiūros paslaugų (toliau – IPP) teikimo modelį, kuris apima ir vertina stacionarinių slaugos paslaugų (išskyrus paliatyviąją pagalbą) integravimo į stacionarinę ilgalaikę priežiūrą teisines ir finansavimo galimybes. Jau yra patvirtintas ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašas, o įgyvendinant IPP veiklas 2021-2027 m. Europos Sąjungos (toliau - ES) struktūrinių fondų lėšomis, tikimasi kad iki 2027 m. bus sukurta 2320 naujų IPP vietų, iš jų: - apie 500 vietų, finansuojamų SADM suplanuotomis 2021-2027 m. ES struktūrinių fondų lėšomis (regioninė pažangos priemonė „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“); - apie 720 vietų, skirtų senyvo amžiaus asmenims, sergantiems Alzheimeriu ir demencija kurių steigimas finansuojamas Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau-SAM) suplanuotomis 2021-2027 m. ES struktūrinių fondų lėšomis (regioninė pažangos priemonė „Užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą“); - apie 1100 vietų tikimasi sukurti esamose palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse, kuriose po pertvarkos numatyta teikti stacionarines IPP paslaugas (SAM duomenimis). Šiame kontekste ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojami projektai numatyti įgyvendinti regionų planavimo būdu, tačiau siekia tokių pat tikslų, kaip ir ši pažangos priemonė – didinti socialinės globos paslaugų prieinamumą senyvo amžiaus asmenims bei gerinti šių paslaugų kokybę. Kaip rodo patirtis, esant tokiam ES lėšų planavimo būdui savivaldybės nelinkusios investuoti į socialinės globos įstaigas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – valstybės socialinės globos įstaigos), bet pirmenybę teikia investavimui į savivaldybės pavaldumo arba nevyriausybinių organizacijų valdomas socialinės globos įstaigas. Tą patvirtintina ir 2022–2030 m. rengiami arba parengti regionų plėtros planai bei 2022–2030 m. atskirų regionų plėtros planų pažangos priemonių „Vystyti stacionarių ir nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą“ pagrindimo aprašai, kuriuose nėra įtrauktos nė vienos valstybės socialinės globos įstaigos, siekiant investuoti į jų turimos infrastruktūros modernizavimą. Todėl šis pažangos priemonės aprašas tikslingai nukreiptas tik valstybės socialinės globos namų infrastruktūros pritaikymą senyvo amžiaus asmenims su negalia (jų tarpe ir sergantiems Alzheimeriu ir demencija), kurie dabar gyvena ir gauna socialinės globos paslaugas bei naujiems senyvo amžiaus asmenims (jų tarpe ir sergantiems Alzheimeriu ir demencija) iš bendruomenės, kurie gaus socialinės globos paslaugas vietoje intelekto ar psichosocialinę negalią turinčių darbingo amžiaus asmenų, išėjusių iš valstybės socialinės globos namų ir apsigyvenusių bendruomenėje: grupinio gyvenimo namuose, apsaugotame būste, savarankiško gyvenimo namuose ir pan. Siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, būtina atsižvelgti ne tik į socialinių paslaugų kokybės gerinimo siekius, kurie numatyti XVII Vyriausybės programoje, bet ir į Socialinės globos normų apraše įtvirtintas įpareigojančias nuostatas, numatančias, kad nuo 2035 m. sausio 1 d. socialinės globos namuose minimalus plotas vienam senyvo amžiaus asmeniui vienviečiame gyvenamajame miegamajame kambaryje turės būti ne mažesnis kaip 9 kv. m., dviviečio kambario plotas – ne mažesnis kaip 14 kv. m., o higienos patalpos įrengtos prie kiekvieno gyvenamojo miegamojo kambario. Į higienos patalpą turi būti patenkama tiesiai iš gyvenamojo miegamojo kambario arba iš koridoriaus, kuriuo naudojasi ne daugiau kaip dviejų viename bloke esančių gyvenamųjų miegamųjų kambarių gyventojai. Senyvo amžiaus asmenys, sergantys Alzheimerio liga ar demencija, socialinės globos įstaigose nuo 2035 m. sausio 1 d. gyvens grupėmis iki 25 asmenų, o patalpos šiems asmenims turės būti įrengtos pagal Socialinės globos normų apraše įtvirtintas įpareigojančias nuostatas. Atsižvelgiant į numatomus socialinės globos paslaugos kokybinius reikalavimų pasikeitimus ir esamą valstybės socialinės globos įstaigų infrastruktūrą ir pastatų būklę buvo: - atlikta kaštų naudos analizė ir įvertintas investicijų poreikis į valstybės socialinės globos įstaigų infrastruktūros objektus tolimesnės veiklos realizavimui pagal keliamus naujus kokybės reikalavimus. Tuo tikslu 2022 m. SADM inicijavo tyrimą „Valstybės socialinės globos įstaigų turimos infrastruktūros, kurioje teikiama socialinė globa, tolesnio panaudojimo perspektyvos“ (toliau – SADM tyrimas). - atliktos demografinės senėjimo bei socialinės globos ir slaugos vietų skaičiaus prognozės, siekiant numatyti socialinės globos vietų skaičiaus poreikį senyvo amžiaus asmenims atskirose Lietuvos savivaldybėse. Buvo įvertintas dabartinis slaugos ir socialinės globos paslaugų išvystymo konkrečiame regione ir savivaldybėje tinklas bei jame esančių valstybės socialinės globos įstaigų potencialas. Taip pat įvertintas asmenų, kuriems tikėtina bus reikalingos socialinės globos paslaugos 2030 ir 2035 metais skaičius bei atlikta 65 metų ir vyresnių asmenų demografinių prognostinių scenarijų 2030 ir 2035 metams atskirose Lietuvos savivaldybėse studija (toliau – Studija). Problema. Esama valstybės socialinės globos įstaigų infrastruktūra neatitinka teisės aktuose įtvirtintų naujų kokybės reikalavimų, keliamų socialinės globos įstaigoms nuo 2035 m. sausio 1 d., užtikrinant senyvo amžiaus asmenims (tame tarpe ir sergančių Alzhaimeriu ir demencija) skirtų ilgalaikės socialinės globos vietų prieinamumą bei fizinės ir socialinės aplinkos pritaikomumą, gerinant tiek teikiamų paslaugų, tiek šios tikslinės grupės asmenų gyvenimo kokybę. Numatomas poveikis ir laukiamas rezultatas Sukurta modernizuota 25 valstybės socialinės globos įstaigų infrastruktūra, kurioje fizinė bei socialinė aplinka atliepia senyvo amžiaus asmenų poreikius bei naujus socialinės globos paslaugų kokybės reikalavimus, kurie keliami socialinės globos įstaigoms nuo 2035 m. sausio 1 d. Numatoma, kad įgyvendinus priemonę, bus suteikta galimybė ne mažiau kaip 2736 senyvo amžiaus asmenims gauti kokybišką ir tinkamą ilgalaikę socialinę globą valstybės socialinės globos namuose, (iš jų – 1178 naujiems senyvo amžiaus asmenims iš bendruomenės). Senyvo amžiaus asmenims pritaikyta fizinė bei socialinė aplinka įgyvendina šiuos, su asmens sveikata ir gerove susijusius aspektus: - Mažina rizikas sveikatai. Senyvo amžiaus asmenims reikalinga saugi aplinka, kurioje lengva judėti tiek pastatų viduje, tiek išorėje. Tokioje aplinkoje: laipteliai turi būti pašalinti, užtikrintas daiktų ir nuorodų matomumas, aplinkoje veikia orientavimosi sistema ir pan. - Skatina bendravimą ir sudaro galimybes judėti. Fizinis aktyvumas, galimybė judėti gali padidinti įsitraukimą, bendravimą ir palaikyti žmogaus sveikatą bei gerovę. Judėjimui svarbios erdvės, kuriose nėra kliūčių ir sudėtingų sprendimų tiek pastatų viduje, tiek išorėje. - Suteikia galimybę pasirinkti: ar būti vienam, ar būti bei leisti laiką su kitais žmonėmis. Tam reikalinga turėti skirtingos paskirties patalpų – ramiam pokalbiui, veiklai grupėje ir pan. Priemonės rezultato rodiklis; Dabartinė situacija; Siekiamas pokytis. Senyvo amžiaus asmenų, gavusių socialines paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje, skaičius per metus; 0 (2021 m.); 2736 (2030 m.).

III SKYRIUS

ALTERNATYVŲ ANALIZĖ

PIRMASIS SKIRSNIS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS ALTERNATYVOS

Atsižvelgiant į numatomus socialinės globos paslaugos kokybinius reikalavimų pasikeitimus ir esamą valstybės socialinės globos įstaigų infrastruktūrą ir pastatų būklę buvo: - atlikta kaštų naudos analizė ir įvertintas investicijų poreikis į valstybės socialinės globos įstaigų infrastruktūros objektus tolimesnės veiklos realizavimui pagal keliamus naujus kokybės reikalavimus. Tuo tikslu 2022 m. SADM inicijavo tyrimą „Valstybės socialinės globos įstaigų turimos infrastruktūros, kurioje teikiama socialinė globa, tolesnio panaudojimo perspektyvos“ (toliau – SADM tyrimas). - atliktos demografinės senėjimo bei socialinės globos ir slaugos vietų skaičiaus prognozės, siekiant numatyti socialinės globos vietų skaičiaus poreikį senyvo amžiaus asmenims atskirose Lietuvos savivaldybėse. Buvo įvertintas dabartinis slaugos ir socialinės globos paslaugų išvystymo konkrečiame regione ir savivaldybėje tinklas bei jame esančių valstybės socialinės globos įstaigų potencialas. Taip pat įvertintas asmenų, kuriems tikėtina bus reikalingos socialinės globos paslaugos 2030 ir 2035 metais skaičius bei atlikta 65 metų ir vyresnių asmenų demografinių prognostinių scenarijų 2030 ir 2035 metams atskirose Lietuvos savivaldybėse studija (toliau – Studija). Vadovaujantis SADM tyrimo bei atliktos Studijos rezultatais buvo išskirti 6 kriterijai, kuriais vadovaujantis buvo (ne)atrinktos valstybės socialinės globos įstaigų infrastruktūros modernizavimui (į atrinktų modernizuoti valstybės socialinių globos įstaigų sąrašą neįtraukta 6 valstybės socialinės globos įstaigų infrastruktūra): - Kultūros paveldo pastatai, kurių remonto ir pritaikomumo klausimas yra iš esmės kritinis. Atsižvelgiant į SADM tyrimo rezultatus, konstatuotina, kad norint tiksliau įvertinti kultūros paveldo objektų pritaikomumą pagal naujus kokybės reikalavimus, keliamus socialinės globos įstaigoms nuo 2035 m. sausio 1 d. reikalinga parengti pastatų techninius projektus, kuomet būtų tiksliai nurodomi galimi būsimi rekonstrukcijos darbai ir tam reikalingos išlaidos. - Ekonominės naudos ir išlaidų santykis (toliau - ENIS), jei jis mažesnis už 1. Viešųjų investicijų projektų ENIS visais atvejais privalo būti didesnis už 1. - 65 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų skaičiaus prognozės bei demografinė situacija 2023-2035 m. konkrečioje savivaldybėje, kurioje įsikūrusi valstybės socialinės globos įstaiga/-os. Neįtrauktos valstybės socialinės globos įstaigos, jei socialinės globos vietų poreikis savivaldybėje prognozuojama, kad bus užtikrintas ir be valstybės pagalbos. - 65 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų skaičiaus prognozės bei demografinė situacija 2023-2035 m. konkrečiame regione, kuriame ilgalaikės socialinės globos paslaugas teikia valstybės socialinės globos įstaiga/-os. Neįtrauktos valstybės socialinės globos įstaigos, jei socialinės globos vietų poreikis regione prognozuojama, kad bus užtikrintas ir be valstybės pagalbos. - Socialinės globos ir slaugos vietos, tenkančios 1 tūkst. 65+ gyventojui 2030 metais., atsižvelgiant į Lietuvos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalių (toliau – EBPO) IPP vietų, tenkančių 1 tūkst. 65 m. ir vyresniam gyventojui, vidurkių palyginimus. - Socialinės globos ir slaugos vietos, tenkančios 1 tūkst. 65+ gyventojui 2035 metais, atsižvelgiant į Lietuvos ir EBPO IPP vietų, tenkančių 1 tūkst. 65 m. ir vyresniam gyventojui, vidurkių palyginimus. Lietuvoje 2022 m. 1 000 vyresnio amžiaus žmonių tenka 20 lovų, palyginti su 47 lovomis, tenkančiomis 1 000 65 m. ir vyresniam gyventojui EBPO šalyse. Prognozuojamas socialinės globos ir slaugos vietų skaičius 2030 m. / 2035 m. apskaičiuotas kiekvienoje savivaldybėje ir regione vadovaujantis: - Valstybės duomenų agentūros oficialiosios statistikos duomenimis. - Atliktos Studijos dėl demografinių senėjimo prognozių 2030 ir 2035 metams duomenimis. - SAM pateiktais duomenimis dėl prognozuojamų naujų IPP vietų sukūrimo Lietuvoje. - SADM surinktais duomenimis dėl prognozuojamų naujų ilgalaikės socialinės globos vietų senyvo amžiaus asmenims sukūrimo savivaldybėse. Prognozuojama socialinės globos ir slaugos vietų situacija kiekvienoje savivaldybėje 2030 m. / 2035 m. apskaičiuota pagal socialinės globos vietas, tenkančiais 1 tūkst. 65 m. ir vyresniam Lietuvos (toliau – LT) gyventojui ir palyginta su socialinės globos ir slaugos vietų, tenkančių 1 tūkst. 65 m. ir vyresniam gyventojui, EBPO vidurkiu. Kiekvienos savivaldybės prognozės suskirstytos į tris lygius pagal šviesoforo spalvas. LT vidurkis 2030 m. – 30 vietų tenkančių 1 tūkst. 65 m. ir vyr. gyventojui LT vidurkis 2035 m. – 32 vietos, tenkančios 1 tūkst. 65 m. ir vyr. gyventojui EBPO šalių vidurkis 2022 m. – 47 vietos, tenkančios 1 tūkst. 65 m. ir vyr. gyventojui. Prognozuojama, kad 2030 ir 2035 metais socialinės globos ir slaugos vietų skaičius pasiskirstys pagal tris scenarijus: kritiška situacija – kritiškai mažai IPP vietų, nes vietų skaičius mažesnis nei LT vidurkis ( nuo 13 iki 29 vietų tenkančių 1 tūkst. 65 m. ir vyr. gyventojui). stabili situacija – IPP vietų bus nežymiai daugiau nei LT vidurkis, bet nesieks EBPO vidurkio (nuo 30 iki 46 vietų tenkančių 1 tūkst. 65 m. ir vyr. gyventojui). puiki situacija – pakankamai IPP vietų, t. y. žymiai daugiau nei LT vidurkis/ bei toks pat vietų skaičius ir/ arba daugiau nei EBPO vidurkis (nuo 47 ir daugiau vietų, tenkančių 1 tūkst. 65 m. ir vyr. gyventojui). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus valstybės socialinės globos įstaigų esamos infrastruktūros atrankos kriterijus modernizavimui, iš šiuo metu veikiančių 31 valstybės socialinės globos įstaigų infrastruktūros, bus modernizuota 25 įstaigų infrastruktūra. Priemonės įgyvendinimui suformuluotos dvi alternatyvos. Abejomis alternatyvomis sprendžiama ta pati problema – siekis pagerinti senyvo amžiaus asmenų gyvenimo kokybę, pritaikant jiems skirtą socialinės globos namų gyvenamąją aplinką, atliepiančią jų poreikius ir teisės aktuose įtvirtintus socialinės globos įstaigoms keliamus naujus kokybės reikalavimus. I alternatyva – valstybės socialinės globos įstaigų infrastruktūros modernizavimas pagal socialinės globos įstaigoms keliamus naujus kokybės reikalavimus nuo 2035 m. sausio 1 d., teikiant ilgalaikes socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims. II alternatyva – naujos valstybės socialinės globos įstaigų infrastruktūros statyba, pagal socialinės globos įstaigoms keliamus naujus kokybės reikalavimus nuo 2035 m. sausio 1 d., teikiant ilgalaikes socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims. II alternatyvos atveju, esami seni valstybės socialinės globos įstaigų pastatai būtų atiduoti Turto bankui, o nauji statomi esamų valstybės socialinės globos įstaigų teritorijoje. Naujų globos namų statybų atveju baldai ir kiti kilnojami daiktai būtų naudojami turimi (t. y. perkeliant juos iš senų valstybės socialinės globos įstaigų infrastruktūros), todėl baldų pirkimas neįtrauktas į II alternatyvos kaštus. Valstybės socialinės globos įstaigų teritorijų plotai yra pakankamai dideli ir būtų sudarytos sąlygos naujų pastatų statybai esamose teritorijose, tačiau svarbu pažymėti, kad tokiu atveju sumažėtų įstaigos teritorijos plotas ir tuo pačiu sumažėtų galimybės senyvo amžiaus asmenų užimtumui, pasivaikščiojimui įstaigos teritorijoje. Abiejų alternatyvų atveju senyvo amžiaus asmenų, gavusių socialines paslaugas modernizuotoje arba naujoje infrastruktūroje, pasiskirstymas pagal regionus ir įstaigas išlieka identiškas (žr. lentelė Nr. 2) 2 lentelė. Senyvo amžiaus asmenų, gavusių socialines paslaugas modernizuotoje infrastruktūroje 2030 m., pasiskirstymas pagal įstaigas Įstaigos pavadinimas*; Globos vietų sk. senyvo amžiaus asmenims modernizuotoje infrastruktūroje 2030 m.; Naujos vietos senyvo amžiaus asmenims iš bendruomenės modernizuotoje infrastruktūroje 2030 m.. Absoliučiais skaičiais; Procentais. Adakavo SGN; 98; 23; 23. Bandzos SPN; 87; 20; 23. Didvyžių SGN; 58; 6; 10. Dūseikių SGN; 80; 8; 10. Jasiuliškių SGN; 147; 69; 47. Jotainių SGN; 114; 34; 30. Jurdaičių SGN; 100; 10; 10. Kalvarijos SGN; 50; 27; 54. Kėdainių SGN; 80; 38; 48. Kupiškio SGN; 102; 40; 39. Lavėnų SGN; 39; 0; 0. Linkuvos SGN; 124; 36; 29. Macikų SGN; 220; 102; 46. Marijampolės SGN; 40; 0; 0. N. Genytės SGN; 148; 148; 100. Padvarių SGN; 149; 44; 30. Prūdiškių SGN; 146; 89; 61. Skemų SGN; 200; 96; 48. Stonaičių SGN; 100; 60; 60. Suvalkijos SGN; 70; 7; 10. Tremtinių SGN; 86; 0; 0. Utenos SGN; 158; 34; 22. Ventos SGN; 158; 158; 100. Vijos SGC; 72; 72; 100. Visagino SGN; 110; 57; 52. Iš viso; 2736; 1178; 43. *Pastaba: SGN – socialinės globos namai. Priemonės veiklų tipas – investicinės veiklos (investicijos į esamų valstybės socialinės globos įstaigų infrastruktūros modernizavimą arba statomą naują, teikiant socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims). Reguliacinių ir komunikacinių veiklų tipai nenumatomi. I alternatyva: investicinės veiklos. II alternatyva: investicinės veiklos. Tikslinė grupė – senyvo amžiaus asmenys, kuriems reikalinga ilgalaikė socialinė globa valstybės socialinės globos namuose. Įgyvendinus numatytas veiklas bus padidintas ilgalaikes socialinės globos paslaugų prieinamumas senyvo amžiaus asmenims valstybės socialinės globos namuose bei pagerinta šios tikslinės grupės gyvenimo kokybė teikiant jiems socialinės globos paslaugas modernizuotoje, naujus kokybės reikalavimus atitinkančioje infrastruktūroje. Siekiamas rodiklis – senyvo amžiaus asmenų, gavusių socialines paslaugas modernizuotoje infrastruktūroje, skaičius per metus – 2736, iš jų – sukurtos 1178 naujos vietos senyvo amžiaus asmenims iš bendruomenės, o 1558 esamai socialinės globos vietai bus pagerinta kokybė. Visos priemonės alternatyvos prisidės prie 2021–2030 metų Nacionaliniame pažangos plane numatytų horizontaliųjų principų „darnus vystymasis“ ir „lygios galimybės visiems“ įgyvendinimo. Priemonė neprisideda prie „inovatyvumo (kūrybingumo)“ principo, tačiau jam neigiamo poveikio nedaro. Darnaus vystymosi – priemonės įgyvendinimas prisidės prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų, konkrečiai, prie 1 tikslo „Panaikinti visų formų skurdą visose šalyse“, mažinant diskriminacijos apraiškas, kurios lemia ir skurdą. Lygių galimybių visiems – priemonė tiesiogiai prisidės prie šio principo ir Nacionaliniame pažangos plane numatytų principo rodiklių gerinimo. Priemonės veiklos siekia gerinti dėl galimos diskriminacijos pažeidžiamų visuomenės grupių padėtį visuomenėje, mažinant diskriminaciją ir šalinant diskriminacijos priežastis. Bus užtikrintas horizontaliųjų principų laikymasis, aktyviai prisidėta prie horizontaliųjų principų „Darnus vystymasis“ ir „Lygios galimybės visiems“ įgyvendinimo: moterų ir vyrų lygybės ir (ar) nediskriminavimo, įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą, įtvirtintą Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje, užtikrinant kokybiškų paslaugų tolygų pasiekiamumą visoje šalyje. Priemonės - modernizuoti infrastruktūrą plėtojant socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims, - veikla padidins ilgalaikės socialinės globos paslaugų prieinamumą senyvo amžiaus asmenims, t. y. 10 šalies regionų veikiančiose 25 valstybės socialinės globos įstaigose, sudarys sąlygas senyvo amžiaus asmenims kuo ilgiau gyventi visavertį gyvenimą, pagerins jų gyvenimo kokybę, sumažins socialinę atskirtį ir padidins teikiamų socialinių globos paslaugų kokybę. -Projektų vykdytojai: Už investicinių veiklų įgyvendinimą atsakingos 25 valstybės socialinės globos įstaigos – jų projektai atrenkami projektų planavimo būdu, pagal SADM ministro patvirtintą projektų finansavimo, įgyvendinimo ir administravimo tvarką, vadovaujantis Strateginio valdymo metodika . -Projektų atrankos būdas – projektų planavimas. - Projektus administruojančioji institucija – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. -Finansavimo forma – Dotacija. Finansavimo forma vienoda I ir II alternatyvose. Finansavimo apimtis nevienoda I ir II alternatyvose. Projektams įgyvendinti skiriamas finansavimas sudaro iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų. Investicijų suma: I alternatyva - valstybės socialinės globos įstaigų infrastruktūros modernizavimas – 40 032 923 Eur. Vertinant 25 valstybės socialinės globos įstaigų infrastruktūros modernizavimą buvo pasirinktas investicijų taikymas trimis aspektais: - paprastasis remontas, kuomet remontuojamos esamos patalpos, nekeičiant sienų konstrukcijų (1-oje socialinės globos įstaigos infrastruktūroje); - kapitalinis remontas, kuomet keičiamos sienų konstrukcijos, įrengiama nauja inžinerinė infrastruktūra (15-oje socialinės globos įstaigų infrastruktūroje); - rekonstrukcija bus keičiamos sienų konstrukcijos, įrengiama nauja inžinerinė infrastruktūra, apšiltinamos išorinės pastato sienos, šiltinamas pastato stogas (9-iose socialinės globos įstaigų infrastruktūrose). II alternatyva – nauja valstybės socialinės globos namų statyba – 252 815 120 Eur. Vertinant 25 naujų valstybės socialinės globos namų statybų kaštus buvo vadovaujamasi istoriniais dviejų naujų valstybės socialines globos įstaigų specializuotos slaugos ir globos namų padalinių statybų ir montuojamos įrangos išlaidų duomenimis: Strėvininkų specializuotos slaugos ir globos padalinio Kaišiadoryse, skirto 40 asmenų (statybos baigtos 2023 m. gruodį) ir Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų specializuotos slaugos ir socialinės globos padalinio, skirto 40 asmenų (statybos baigtos 2022 m. gruodį). Rodiklis – senyvo amžiaus asmenų, gavusių socialines paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje, skaičius vienodas abejose alternatyvose – 2736 asmenys (iš jų – 1178 naujos vietos asmenims iš bendruomenės, o 1558 esamai socialinės globos vietai bus pagerinta jų kokybė). Rodiklis, kuris nusako modernizuojamų arba naujai pastatytų valstybės socialinės globos įstaigų skaičių yra vienodas abejose alternatyvose – 25 valstybės socialinės globos įstaigos.

### ANTRASIS SKIRSNIS ### PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS Priemonės GERIAUSIOS alternatyvos PASIRINKIMAS

Alternatyvos palyginimas atliekamas sąnaudų ir naudos analizės metodu, siekiant įvertinti ir pagrįsti socialinį–ekonominį priemonės alternatyvų poveikį. Alternatyvos palyginimas atliktas naudojant skaičiuoklę, viešai paskelbtą adresu: priemoniu-skaiciuokle-v1-3_20240103.xlsm (live.com) Prielaidos suformuotos, remiantis konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio ekonominio poveikio (naudos/žalos) vertinimo metodika, patvirtinta Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 2019/8-1 (2024 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 2024/8-11 redakcija) bei tyrimų ir analizės socialinės globos sektoriaus ir valstybės socialinės globos įstaigų istoriniais duomenimis, pasitelkiamais aktualiais duomenų šaltiniais. Socialinės–ekonominės naudos apskaičiavimas Vertinant ekonominę naudą kiekvienos veiklos generuojama socialinė-ekonominė nauda įvertinta matuojant išvengtų privačių globos namų išlaidas, t. y. skaičiavimuose naudotas šis poveikio komponentas - padidėjęs priežiūros paslaugų prieinamumas (išvengtos privačių globos namų išlaidos) bei taip pat apskaičiuota išvengtų statybos sąnaudų vertė ir nauda (t. y. kiek sąnaudų yra nepatiriama, jeigu modernizuojami esami pastatai, o ne vykdoma nauja jų statyba). Socialinės-ekonominės naudos skaičiavimo prielaidos yra nurodytos priemonės skaičiuoklės darbalapyje „Nauda_1 alternatyvai“ ir „Nauda_2 alternatyvai“. Prielaidos suformuotos, remiantis konversijos koeficientų apskaičiavimo ir socialinio ekonominio poveikio (naudos / žalos) vertinimo metodika patvirtinta Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 2019/8-1(2024 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 2024/8-11 redakcija) bei tyrimų ir analizės socialinės globos sektoriaus istoriniais duomenimis pasitelkiamais aktualiais duomenų šaltiniais. Priemonės finansinių išteklių panaudojimo skaičiavimai atlikti taikant sąnaudų ir naudos analizės (toliau – SNA) metodą. Analizė daryta remiantis SADM turima informacija, remiantis valstybės socialinės globos įstaigų pateiktais duomenimis, viešai prieinama statistine informacija. Naudojant skaičiuoklę apskaičiuotos alternatyvos palyginamojo rodiklio (ekonominio naudos ir išlaidų santykio) reikšme: Lentelė 3. Alternatyvų palyginimas pagal ekonominės naudos ir išlaidų santykio (ENIS) reikšmes. Alternatyvų poveikis viešiesiems finansams nurodytas lentelėse žemiau: Alternatyva; Alternatyvos pavadinimas; Ekonominės naudos ir išlaidų santykis (ENIS). Alternatyva Nr. 1; valstybės socialinės globos namų modernizavimas; 3,29. Alternatyva Nr. 2; nauja valstybės socialinės globos namų statyba; 1,61. Lentelė 4. Alternatyvos 1 poveikis viešiesiems finansams Kodas; Viešųjų finansų srautas; Grynoji dabartinė vertė; Reali vertė. S.; Investicijų, reinvesticijų ir grynasis veiklos srautas (be PVM); 33.876.797; 37.157.666. T.; Privataus ir NVO sektoriaus grynasis veiklos srautas (be PVM); 0; 0. U.; PVM dalis, sumokėta privataus ir NVO sektoriaus; 0; 0. POVEIKIS VIEŠIESIEMS FINANSAMS; -33.876.797; -37.157.666. Lentelė 5. Alternatyvos 2 poveikis viešiesiems finansams Kodas; Viešųjų finansų srautas; Grynoji dabartinė vertė; Reali vertė. S.; Investicijų, reinvesticijų ir grynasis veiklos srautas (be PVM); 287.226.718; 349.923.065. T.; Privataus ir NVO sektoriaus grynasis veiklos srautas (be PVM). U.; PVM dalis, sumokėta privataus ir NVO sektoriaus. POVEIKIS VIEŠIESIEMS FINANSAMS; -287.226.718; -349.923.065. Vadovaujantis gautais sąnaudų–naudos analizės rezultatais, teigtina, kad geriausia alternatyva yra Alternatyva Nr. I. Ši alternatyva atrinkta remiantis SNA rezultatais bei generuojama didžiausia nauda visuomenei. Įgyvendinus šią alternatyvą bus pasiektas tas pats rezultato rodiklis, kaip ir II alternatyvos atveju „Senyvo amžiaus asmenų, gavusių socialines paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje, skaičius per metus – 2736 (abs. sk.), bet patirtos investicijų išlaidos bus mažesnės daugiau nei 6 kartus.

___________________________

Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 931 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės sutelkties plėtros programos patvirtinimo“ (nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c581fd14438311eca8a1caec3ec4b244?jfwid=rivwzvpvg https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f228ffc0438411ec992fe4cdfceb5666)

# 2021 m. gyventojų ir būstų surašymo pagrindiniai rezultatai (nuoroda: https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?eventId=288049)

Pocius A., Miežienė R., Okunevičiūtė Neverauskienė L. (2019). Demografinių pokyčių įtaka darbo rinkai Lietuvos apskrityse. Lietuvos socialinė raida. Regioniniai socialinės diferenciacijos ypatumai. Nr. 8. Vilnius: LSTC, p. 66-86. ISSN 2029-963X. Prieiga per internetą: https://www.lstc.lt/wp-content/uploads/2020/01/Lietuvos_socialine_raida_2019_8.pdf

STRATA (2023). Demografinių iššūkių sprendimo galimybių studija. Vyriausybės strateginės analizės centras. https://lrv.lt/lt/lietuva-2050/metodologija-tyrimai-apzvalgos/temines-ataskaitos/

Valstybės duomenų agentūra, 2022

UN (United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division). (2022). World Population Prospects 2022: Summary of Results. UN DESA/POP/2022/TR/NO. 3. https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary _of_results.pdf

STRATA (2023). Demografinių iššūkių sprendimo galimybių studija. Vyriausybės strateginės analizės centras. https://lrv.lt/lt/lietuva-2050/metodologija-tyrimai-apzvalgos/temines-ataskaitos/

STRATA (2023). Demografinių iššūkių sprendimo galimybių studija. Vyriausybės strateginės analizės centras. https://lrv.lt/lt/lietuva-2050/metodologija-tyrimai-apzvalgos/temines-ataskaitos/

Eurostat. (2022). Eurostat Database. Interneto prieiga: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

WHO (2022). European Health for All database (HFA-DB). Interneto prieiga: https://gateway.euro.who.int/en/datasets/european-health-for-all-database/

Juozulynas A.; Jurgelėnas A.; Filipavičiūtė R.; Butkienė B.; Alekna V.; Savičiūtė R. Gyvenimo kokybės prognozavimo galimybė senstančioje visuomenėje // Gerontologija. 2010; 11(3), p. 141–147.

Senstanti Lietuvos visuomenė: analitinė apžvalga, Vyriausybės strateginės analizės centras, 2020 Prieiga per internetą https://strata.gov.lt/images/tyrimai/2020-metai/zmogiskojo-kapitalo-politika/20200924-senstanti-lietuvos-visuomene.pdf

Valstybės duomenų agentūra. Gyventojai, sergantys lėtine liga ar turintys ilgalaikių sveikatos sutrikimų (proc.). (Vėlesnių metų duomenys nepateikiami) https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S3R0325#/

2023 m. birželio 23 d. Informacinis pranešimas „Socialinės paslaugos 2022 m.“,  Valstybės duomenų agentūra

Senyvo amžiaus asmuo – sukakęs senatvės pensijos amžių asmuo, kuris dėl amžiaus iš dalies ar visiškai yra netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342/asr.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ir Lietuvos Respublikos  socialinės apsaugos ir darbo ministrų 2023 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. A1-492/V-836 „Dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo ir ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo pagrindų kvalifikacijos tobulinimo programos turinio gairių patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/00100e2027ff11eea0b6cad9848a9596

Aštuonioliktos Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktos Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/973c87403bc311eb8c97e01ffe050e1c

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.292682/asr

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.292682/asr

65 metų ir vyresnių asmenų demografinių prognostinių scenarijų 2030 ir 2035 metams Lietuvos savivaldybėse studija, 2023 m.  https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/tyrimai/ministerijos-uzsakymu

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.292682/asr

World Alzheimer Report 2020 Design, Dignity, Dementia: Dementia-related design and the built environment Volume I https://www.alzint.org/u/WorldAlzheimerReport2020Vol1.pdf

65 metų ir vyresnių asmenų demografinių prognostinių scenarijų 2030 ir 2035 metams Lietuvos savivaldybėse studija, 2023 m.  https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/tyrimai/ministerijos-uzsakymu

OECD (2022), Integrating Services for Older People in Lithuania, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/c74c44be-en.

OECD (2022), Integrating Services for Older People in Lithuania, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/c74c44be-en.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimas Nr. 712 „Dėl strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“