| LRV Programos VIII skyriaus „Puoselėsime atvirą, demokratinės Lietuvos kultūrą ir pilietinę tapatybę“ nuostatas įgyvendinančių veiksmų projektas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITETAS - PUOSELĖSIME ATVIRĄ, DEMOKRATINĘ VISUOMENĘ, ŠALIES KULTŪRĄ IR PILIETINĘ TAPATYBĘ |  |  |  |  |  |  |  |
| RODIKLIAI: 1. Kultūros darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio atitiktis šalies vidurkiui (procentai) 2. Fizinių apsilankymų kultūros įstaigose skaičiaus pokytis per metus (procentai) 3. Sutvarkytų ir visuomenei atvertų kultūros paveldo objektų lankytojų skaičius |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Veiksmo pavadinimas | Veiksmo pradžia | Įvykdymo data | Atsakingas vykdytojas | Dalyvaujančios institucijos | Nurodoma, ar veiksmui įgyvendinti reikalinga teisėkūros iniciatyva (pasirinkti iš sąrašo) | Vyriausybės programos punktai, kuriuos padengia veiksmas |
| 12.1. | Padidinti kultūros įstaigų darbuotojų (tarp jų – švietimo srityje dirbančių kultūros darbuotojų) atlyginimus, siekiant jų atitikties šalies vidutiniam darbo užmokesčiui bei užtikrinant konkurencingumą darbo rinkoje. | 2027 m. I ketv. | 2028 m. III ketv. | KM | savivaldybės, ŠMSM | Įstatymas | 410 |
| 12.2. | Sukurti visuomenės medijų raštingumo kompetencijų ugdymo koordinavimo centrą, stiprinant ekspertinį kultūros politikos vaidmenį ir vykdant kryptingą kovą su dezinformacija. | 2026 m. III ketv. | 2028 m. II ketv. | KM | KAM, ŠMSM | Ministro įsakymas | 404, 450 |
| 12.3. | Atnaujinti žiniasklaidos finansavimo prioritetines kryptis ir sąlygas, užtikrinant ilgalaikį visuomenės atsparumo programos finansavimą per Medijų rėmimo fondą. | 2026 m. IV ketv. | 2027 m. IV ketv. | KM |  | Ministro įsakymas | 436-440, 450 |
| 12.4. | Įgyvendinant Europos žiniasklaidos laisvės aktą pagerinti žiniasklaidos veiklos sąlygas ir žurnalistų saugumą, stiprinti žiniasklaidos turinį ir jo matomumą, didinti viešinimo lėšų skaidrumą. | 2026 m. III ketv. | 2028 m. II ketv. | KM | TM, VRM | Įstatymas | 436, 438 |
| 12.5. | Atnaujinti ir išplėsti Tolygios kultūrinės raidos modelį: sustiprinti regionines kultūros tarybas, peržiūrėti raidos prioritetų nustatymo principus, programas bei vertinimo kriterijus. | 2026 m. III ketv. | 2028 m. III ketv. | KM |  | Ministro įsakymas | 423, 430 |
| 12.6. | Išplėsti regioninės reikšmės kultūros iniciatyvų ir Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių programos įgyvendinimą, stiprinant regionų kultūrinį gyvybingumą ir kultūrinę tapatybę. | 2026 m. III ketv. | 2028 m. III ketv. | KM |  | Ne | 392, 423, 428 |
| 12.7. | Peržiūrėti Lietuvos kultūros tarybos veiklos modelį, siekiant efektyvinti veiklą ir finansavimo programas, įskaitant ekspertinio vertinimo, stebėsenos ir analizės mechanizmus, strateginio finansavimo programas, regioninių kultūros tarybų veiklą. | 2026 m. III ketv. | 2028 m. II ketv. | KM |  | Ministro įsakymas | 407, 408, 416 |
| 12.8. | Stiprinti programą „Kultūros pasas“ ir iniciatyvą „Socialinis receptas“, siekiant didesnės kultūros edukacijos kokybės, prieinamumo, aprėpties ir kokybinio poveikio įvairioms visuomenės grupėms. | 2026 m. III ketv. | 2027 m. IV ketv. | KM | SAM, SADM ŠMSM | Ministro įsakymas | 412, 414, 415, 444, |
| 12.9. | Aktualizuoti ir sustiprinti teisingo atlygio kūrėjams nuostatas skirtingose kultūros ir kūrybinės raiškos srityse, derinant jas su besikeičiančiais kultūros paslaugų naudojimo įpročiais, sąlygomis ir technologijų pažanga. | 2026 m. III ketv. | 2028 m. III ketv. | KM |  | Įstatymas | 454 |
| 12.10. | Peržiūrėti meno kūrėjų papildomų socialinių garantijų sistemą ir pritaikyti ją specialiems kultūros sričių poreikiams. | 2026 m. III ketv. | 2028 m. III ketv. | KM | SADM | Įstatymas | 153, 407, 413 |
| 12.11. | Formuoti nuoseklią kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriaus ekosistemos vystymo praktiką, kuriant tvarių ir tikslingų paslaugų bei paskatų sistemą, skatinant privačių investicijų augimą, socialinių inovacijų kūrimą, gebėjimų ir kompetencijų stiprinimą, užtikrinant tinkamą infrastruktūrą. |  | 2027 m. II ketv. | KM | EIM | Ministro įsakymas | 454, 465 |
| 12.12. | Sukurti mokesčių lengvatų paramos davėjams – fiziniams asmenims mechanizmą. | 2026 m. III ketv. | 2028 m. III ketv. | FM | KM | Įstatymas | 418 |
| 12.13. | Sukurti veiksmingesnį autorių teisių gynimo skaitmeninėje aplinkoje mechanizmą, skatinant legalaus turinio prieinamumą, teisingo atlygio kūrėjams praktikas, didinant visuomenės informuotumą ir vykdant teisės aktų įgyvendinimo stebėseną. | 2026 m. IV ketv. | 2028 m. III ketv. | KM | TM | Vyriausybės nutarimas | 466 |
| 12.14. | Užtikrinti E. kultūros platformoje prieinamų skaitmeninių kultūros išteklių atsinaujinimą, jų panaudojimą įvairiose, ypatingai švietimo, srityse bei efektyvinti lietuvių kalbos išteklių skaitmeninimą ir pritaikymą. | 2026 m. IV ketv. | 2028 m. III ketv. | KM | EIM, ŠMSM | Ministro įsakymas | 434, 435, 395 |
| 12.15. | Atnaujinti kultūros paveldo objektus, aktualizuojant istorinę atmintį, didinant prieinamumą vietos bendruomenėms ir orientuojantis į įvairių tikslinių grupių poreikius. | 2026 m. III ketv. | 2028 m. III ketv. | KM |  | Ne | 397, 442 |
| 12.16. | Įgyvendinti ne mažiau kaip 2 kultūros paveldo tvarkybos ir pritaikymo bendruomenių poreikiams projektus, steigiant kultūros paveldo kompetencijų centrus, atsižvelgiant į prisitaikymo prie klimato kaitos ir tvarios plėtros principus, skatinant visų suinteresuotų šalių dalyvavimą paveldotvarkos procesuose. | 2027 m. I ketv. | 2028 m. III ketv. | KM |  | Ministro įsakymas | 396, 397 |
| 12.17. | Efektyvinti nekilnojamų kultūros vertybių tvarkybos darbų finansavimo programą ir įkurti kultūros paveldo fondą. | 2026 m. III ketv. | 2028 m. I ketv. | KM | FM | Seimo nutarimas | 397, 411 |
| 12.18. | Peržiūrėti valstybės kultūros įstaigų tinklą, siekiant efektyvinti jų veiklą ir užtikrinti tinkamą jų funkcijų įgyvendinimą atliepiant visuomenės poreikius. | 2026 m. III ketv. | 2028 m. II ketv. | KM | LRVK | Vyriausybės nutarimas | 416 |
| 12.19. | Plėtoti šiuolaikišką kultūros infrastruktūrą, modernizuojant valstybei svarbius kultūros objektus: įgyvendinti Nacionalinės koncertų salės projektą, modernizuoti šiuolaikinio kino kultūros ir audiovizualinių menų sklaidos centro – regioninę filmoteką „Naglis“, Mykolo Žilinsko dailės galeriją, M. K. Čiurlionio namą-muziejų bei pritaikyti Kauno centrinio pašto rūmus Nacionalinio architektūros instituto veiklai. | 2026 m. III ketv. | 2028 m. III ketv. | KM |  | Ne | 426, 441, 442 |
| 12.20. | Įgyvendinti muziejų saugyklų, atitinkančių tarptautinius saugojimo ir saugumo reikalavimus, įskaitant apsaugojimą ginkluoto konflikto atveju, projektus bei stiprinti kultūros paveldą saugančių institucijų gebėjimus veikti krizės ar ginkluoto konflikto sąlygomis. | 2026 m. III ketv. | 2028 m. III ketv. | KM |  | Ministro įsakymas | 396, 450 |
| 12.21. | Užtikrinti bibliotekų teikiamų paslaugų visuomenei kokybę, informacijos prieinamumą ir visuomenės informacinį raštingumą atnaujinant ir stiprinant bibliotekų informacinių technologijų infrastruktūrą. | 2027 m. I ketv. | 2028 m. III ketv. | KM |  | Ne | 429 |
| 12.22. | Parengti konstitucinį Valstybinės kalbos įstatymo projektą ir pradėti sistemiškai vertinti sociolingvistinę situaciją Lietuvoje (reguliariai rinkti stebėsenos duomenis ir vykdyti tyrimus), siekiant pagrįstų ir efektyvių sprendimų. | 2026 m. III ketv. | 2028 m. III ketv. | KM |  | Įstatymas | 391, 394 |
| 12.23. | Pradėti sistemiškai reguliariai rinkti visapusiškus duomenis apie tautinių mažumų padėtį Lietuvoje ir sukurti įrodymais grįstos, taiklios ir veiksmingos tautinių mažumų politikos formavimo bei įgyvendinimo mechanizmą. |  | 2028 m. III ketv. | KM |  | Ne | 421 |
| 12.24. | Užtikrinti pasirengimą įgyvendinti Vytauto Didžiojo metų minėjimą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. | 2026 m. IV ketv. | 2028 m. III ketv. | KM |  | Vyriausybės nutarimas | 392 |
| 12.25. | Didinti Lietuvos kultūros tarptautinį poveikį, stiprinant Lietuvos kultūros instituto institucinius pajėgumus, užtikrinant jo vykdomų tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo priemonių tęstinumą ir koordinuojant bei įgyvendinant prioritetines tarptautines kultūros programas, įskaitant Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2027 m. I pusėje programą užsienyje, Lietuvos metų Vokietijoje kultūros programą 2027–2028 m. ir Lietuvos – garbės viešnios Geteborgo knygų mugėje (Švedija) 2028 m. programą. | 2026 m. III ketv. | 2028 m. II ketv. | KM | URM, LRVK | Ministro įsakymas | 388, 402, 403, 404, 451, 452, 453 |
| 12.26. | Sukurti kalbinės ir sociokultūrinės integracijos užsieniečiams sistemą (įskaitant stebėsenos mechanizmą) ir įvertinti galimybes ją ar atskiras jos dalis pritaikyti kitoms tikslinėms grupėms (pvz., grįžtantiems lietuviams, tautinėms mažumoms, naujai besiformuojančioms bendruomenėms ir kt.). | 2026 m. III ketv. | 2027 m. III ketv. | KM | LRVK, SADM, ŠMSM, URM, VRM | Ministro įsakymas | 393 |
| 12.27. | Parengti Nacionalinės kultūros darbotvarkės projektą, įtvirtinant kultūros dėmenį valstybės politikos srityse. | 2026 m. III ketv. | 2027 m. I ketv. | KM | LRVK, ministerijos | Seimo nutarimas | 402, 405, 406, 409, 427, 432,433, 443 |