Projektas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2022 m. vasario        d. įsakymu Nr.

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS 2022–2025 KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2022–2023 VEIKSMŲ PLANAS

| Eil. nr. | Veiksmo pavadinimas | Įvykdymo terminas | Atsakingi vykdytojai | Laukiami rezultatai | Vertinimo kriterijai | Sąsaja su kitais strateginiais dokumentais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 tikslas – padidinti korupcijos prevencijos sistemos, taikomos Kultūros ministerijoje (toliau – KM) ir KM pavaldžiose ir jos reguliavimo sričiai priskirtose institucijose (toliau – KM pavaldžios įstaigos), veiksmingumą ir efektyvumą |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. veiklos kryptis – tobulinti jau esamas arba diegti naujas korupcijos prevencijos priemones, siekiant užtikrinti veiksmingą Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinimą KM ir jai pavaldžiose įstaigose |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Sudaryti galimybes KM ir jai pavaldžiose įstaigose asmenims, kuriuos su įstaiga sieja ar siejo tarnybos, darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) pateikti informaciją apie padarytus (daromus, planuojamus) pažeidimus ir viešinti tokių pranešimų teikimo galimybes: |  |  | Sudaryta galimybė asmenims, kuriuos su įstaiga sieja ar siejo tarnybos, darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) pateikti informaciją apie padarytus (daromus, planuojamus) pažeidimus įstaigoje vidiniu kanalu, nustatyta tokios informacijos teikimo, priėmimo, vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarka. |  |  |
|  | 1.1.1.1. KM pavaldžiose įstaigose įdiegti vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus, užtikrinant Pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimą; | 2022 m. II ketv. | KM pavaldžios įstaigos |  | Parengti ir įstaigos vadovų patvirtinti informacijos apie pažeidimus įstaigoje vidiniu kanalu teikimo ir tvarkymo aprašai. |  |
|  | 1.1.1.2. KM pavaldžių įstaigų interneto svetainėse paviešinti informaciją apie pranešimų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimą teikimo galimybes; | 2022 m. III ketv. | KM pavaldžios įstaigos |  | KM pavaldžių įstaigų interneto svetainėse paviešinta informacija apie pranešimų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimą teikimo galimybes. |  |
|  | 1.1.1.3. užtikrinti, kad dėl visų KM ir jai pavaldžiose įstaigose vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautų pranešimų apie pažeidimus būtų priimti sprendimai. | 2023 m. | KM valstybės tarnautojas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą KM pavaldžios įstaigos |  | Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautų pranešimų apie pažeidimus, dėl kurių priimti sprendimai, dalis. 2023 m. – 100 proc. |  |
| 1.1.2. | Parengti ir patvirtinti nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos ir kitų paveldosaugos programų vykdymo stebėsenos tvarką. | 2022 m. IV ketv. | KM Kultūros paveldo politikos grupė | Nustatyta Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos ir kitų paveldosaugos programų vykdymo stebėsenos tvarka, kurios pagalba bus kontroliuojamas šių programų vykdymas ir tokiu būdu užtikrinama korupcijos prevencija vykdant šias programas. | Parengta ir kultūros ministro įsakymu patvirtinta Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos ir kitų paveldosaugos programų vykdymo stebėsenos tvarka. | Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos 2020–2024 metų veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos (toliau – LR) kultūros ministro 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-1374, Veiksmas 1.3. |
| 1.1.3. | Parengti ir patvirtinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau bendrai – darbuotojai) atžvilgiu vykdytos lobistinės veiklos deklaravimo bei priežiūros tvarkos aprašą. | 2022 m. IV ketv. | KM valstybės tarnautojas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros Ministerijos (toliau – KPD); Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos (toliau – LKC); Lietuvos kultūros taryba (toliau – LKT); Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba (toliau – LVAT); Tautinių mažumų departamentas (toliau – TMD); Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija (toliau –TINPD); Valstybinė kalbos inspekcija (toliau –VKI); Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija (toliau – VKKRD); Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija (toliau–VPVKRD). | Nustatyta tvarka kaip darbuotojai turi deklaruoti jų atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą, padidintas skaidrumas ir viešumas. | Parengtas ir kultūros ministro įsakymu patvirtintas darbuotojų atžvilgiu vykdytos lobistinės veiklos deklaravimo bei priežiūros tvarkos aprašas. Parengti ir įstaigos vadovų patvirtinti darbuotojų atžvilgiu vykdytos lobistinės veiklos deklaravimo bei priežiūros tvarkos aprašai. |  |
| 1.1.4. | Apskaičiuoti KM ir jai pavaldžių įstaigų atsparumo korupcijai lygį. | 2022 m. IV ketv. | KM valstybės tarnautojas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą KM pavaldžios įstaigos | Įvertinta, kiek ir kokių korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių yra įdiegta, koks jų praktinis pritaikomumas, kokie rezultatai pasiekti jas taikant. | Apskaičiuotas KM ar jai pavaldžios įstaigos atsparumo korupcijai lygis ir jo nustatymo rezultatai paskelbti atitinkamai KM ar KM pavaldžios įstaigos interneto svetainėse. |  |
| 1.1.5. | Užtikrinti, kad visais atvejais būtų atliktas rengiamų norminių teisės aktų projektų, kuriais numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, įtvirtintus Korupcijos prevencijos įstatymo 8 str., antikorupcinis vertinimas. | 2022-2023 m. | KM valstybės tarnautojas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą; Teisės akto projekto rengėjas KPD; LKC; LKT; LVAT; TMD; TINPD; VKI; VKKRD;VPVKRD. | Parengti teisės aktų projektai, kuriuose nėra nuostatų, dėl kurių gali susidaryti sąlygos korupcijos pasireikšti. | Įvertintų antikorupciniu aspektu norminių teisės aktų projektų, susijusių su Korupcijos prevencijos įstatymo 8 str. nustatytomis sritimis, dalis. 2022 m. – 100 proc. 2023 m. – 100 proc. |  |
| 1.2. veiklos kryptis – diegti ir vykdyti prevencines priemones KM ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimo srityje, siekiant veiksmingesnio interesų konfliktų valdymo ir aiškios dovanų politikos |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Nustatyti ir vykdyti vieningą, aiškią atrankos į kultūros įstaigos darbuotojų pareigas politiką: |  |  | Įtvirtinta vieninga kultūros įstaigų darbuotojų (vadovų pavaduotojų, struktūrinių padalinių vadovų ir kitų darbuotojų) atrankos sistema, nustatant, kad į pareigas tokie asmenys gali būti priimami tik konkurso būdu. |  |  |
|  | 1.2.1.1. Parengti ir patvirtinti rekomenduojamą pareigybių, į kurias turi būti rengiami konkursai KM pavaldžiose įstaigose, sąrašą. | 2022 m. II ketv. | KM Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyrius; KM Atminties institucijų politikos grupė; KM Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė |  | Parengtas ir kultūros ministro įsakymu patvirtintas rekomenduojamas pareigybių, į kurias turi būti rengiami konkursai KM pavaldžiose įstaigose, sąrašas. |  |
|  | 1.2.1.2. Atsižvelgiant į kultūros ministro patvirtintame sąraše, nurodytas pareigybes patvirtinti sąrašą pareigybių, dėl kurių konkrečioje įstaigoje turi būti rengiami konkursai. | 2022 m. III ketv. | KM pavaldžios bibliotekos, muziejai, teatrai, koncertinės įstaigos, Lietuvos nacionalinis kultūros centras |  | Parengti ir įstaigos vadovų patvirtinti konkursinių pareigybių sąrašai. |  |
|  | 1.2.1.3. Užtikrinti, kad į visas pareigas, kurios yra įtrauktos į sąrašą pareigybių dėl kurių turi būti rengiami konkursai, būtų priimama tik konkurso būdu. | 2023 m. |  |  | Konkursinių pareigybių, į kurias darbuotojai buvo priimti konkurso būdu, dalis. 2023 m. – 100 proc. |  |
| 1.2.2. | Nustatyti ir vykdyti aiškią dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų, politiką: |  | KM valstybės tarnautojas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą; Patarėjas finansų kontrolei; Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyrius; KM pavaldžios įstaigos | Nustatytos aiškios ir skaidrios pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacinių dovanų perdavimo, vertinimo ir apskaitos taisyklės. Apskaitytos visos dovanos, kurių vertė viršija 150 eurų. |  |  |
|  | 1.2.2.1. Parengti ir patvirtinti dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo ir eksponavimo tvarkos aprašą remiantis Specialiųjų tyrimų tarnybos pavyzdiniu Įstaigos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašu; | 2022 m. IV ketv. |  |  | Parengtas ir kultūros ministro įsakymu patvirtintas dovanų, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo ir eksponavimo tvarkos aprašas. Parengti ir įstaigos vadovų patvirtinti dovanų, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo ir eksponavimo tvarkos aprašai. |  |
|  | 1.2.2.2. užtikrinti, kad pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai gautos dovanos, kurių vertė viršija 150 eurų, būtų apskaitytos. | 2023 m. |  |  | Apskaitytų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai gautų dovanų, kurių vertė viršija 150 eurų, dalis. 2023 m. – 100 proc. |  |
| 1.2.3. | Užtikrinti naujai priimtų darbuotojų, kurie privalo deklaruoti privačius interesus, savalaikį privačių interesų deklaracijų pateikimą. | 2022–2023 m. | KM valstybės tarnautojas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą; KM Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyrius KM pavaldžios įstaigos | Vykdoma aktyvi kontrolė, kad nauji darbuotojai, kurie privalo deklaruoti privačius interesus, savalaikiai pateiktų privačių interesų deklaracijas. | Naujai priimtų darbuotojų, nustatytais terminais pateikusių privačių interesų deklaracijas, dalis. 2022 m. – 100 proc. 2023 m. – 100 proc. |  |
| 1.3.Veiklos kryptis – tobulinti viešųjų pirkimų sistemos veikimą, užtikrinant skaidrų kultūros ministro valdymo sričių viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Tobulinti viešųjų pirkimų teisinį reglamentavimą, siekiant didesnio skaidrumo: |  | KM Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyrius KM pavaldžios įstaigos | Aiškiai apibrėžtos pirkimo iniciatorių/ organizatorių ir už pirkimų organizavimo priežiūrą atsakingų asmenų kompetencijos, užtikrinant tinkamą pirkimo procedūrų ir sutarčių vykdymo kontrolę; sumažintas viešųjų pirkimų, atliekamų naudojantis ne Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis, ir viešųjų pirkimų, atliekamų kreipiantis į vieną tiekėją, skaičius. | Parengtas ir kultūros ministro įsakymu patvirtintas viešuosius pirkimus reglamentuojančio teisės akto pakeitimas. Parengti ir įstaigos vadovų patvirtinti viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai. |  |
|  | 1.3.1.1. apibrėžti pirkimo iniciatorių/organizatorių ir už pirkimų organizavimo priežiūrą atsakingų asmenų funkcijas pirkimo procedūrų vykdymo ir sutarčių priežiūros kontekste; | 2022 m. III ketv. |  |  |  |  |
|  | 1.3.1.2. numatyti įpareigojimą pirkimo organizatoriui neskelbiamą pirkimą, atliekamą raštu, vykdyti naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis arba nurodyti objektyvias priežastis, dėl kurių tokį pirkimą reikėtų vykdyti kitu būdu; | 2022 m. III ketv. |  |  |  |  |
|  | 1.3.1.3. numatyti įpareigojimą pirkimo iniciatoriui nurodyti priežastis, dėl kurių pasirenkama kreiptis į konkretų tiekėją. | 2022 m. III ketv. |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Užtikrinti, kad darbuotojai, dalyvaujantys viešųjų pirkimų procese, deklaruotų su viešaisiais pirkimais susijusį statusą ir interesus. | 2022–2023 m. | KM valstybės tarnautojas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą; KM Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyrius KM pavaldžios įstaigos | Vykdoma aktyvi kontrolė, kad būtų deklaruojamos papildomos pareigos, susijusios su viešaisiais pirkimais. | Viešųjų pirkimų procese dalyvaujančių darbuotojų, deklaravusių papildomas pareigas, susijusias su viešaisiais pirkimais, dalis. 2022 m. – 100 proc. 2023 m. – 100 proc. |  |
| 2 tikslas – mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo galimybes KM ir jai pavaldžiose įstaigose |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. veiklos kryptis – tobulinti kultūros ministrui priskirtų valdymo sričių teisinį reglamentavimą, siekiant mažinti korupcijos apraiškų tikimybę |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Parengti LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo naują redakciją. | 2023 m. III ketv. | KM Kultūros paveldo politikos grupė | Bus aiškiai atskirtos valstybės institucijų ir savivaldybių funkcijos, tiksliau reglamentuota nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaita, tvarkyba, veiklos reglamentavimas nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijose, valstybės ir savivaldybių parama nekilnojamųjų kultūros vertybių valdytojams ir tokiu būdu sumažinta korupcijos pasireiškimo tikimybė nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos sistemoje. | LRnekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nauja redakcija pateikta LR Seimui. | Aštuonioliktosios LR Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, patvirtinto LR Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155, 2.6.3. veiksmas; Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos 2020–2024 metų veiksmų planas, patvirtintas LR kultūros ministro 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-1374, 1.2.1 veiksmas |
| 2.1.2. | Nustatyti ir taikyti skaidrią sprendimų dėl muziejinių vertybių įsigijimo priėmimo tvarką: |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2.1. Nustatyti sprendimų dėl muziejinių vertybių įsigijimo tikslingumo ir jų kainos priėmimo tvarką, užtikrinančią, kad šie sprendimai būtų priimami ne vienasmeniškai, o kolegialiai. | 2022 m. IV ketv. | Atminties institucijų politikos grupė | Užtikrintas sprendimų dėl muziejinių vertybių įsigijimo priėmimo skaidrumas. | Parengtas ir kultūros ministro įsakymu patvirtintas muziejų rinkinių apsaugą, apskaitą ir saugojimą` reglamentuojančio teisės akto pakeitimas. |  |
|  | 2.1.2.2. Užtikrinti, kad faktiškai būtų laikomąsi kultūros ministro įsakymu patvirtintos sprendimų dėl muziejinių vertybių įsigijimo tikslingumo ir jų kainos priėmimo tvarkos. | 2023 m. | KM pavaldūs muziejai |  | Kolegialiai priimtų sprendimų dėl muziejinių vertybių įsigijimo dalis. 2023 m. – 100 proc. |  |
| 2.1.3. | Įvertinti įstatymuose įtvirtintų KM-je ar jai pavaldžiose įstaigose veikiančių tarybų, komisijų ir pan. praktinėje veikloje kylančias problemas ir užtikrinti tinkamą jų veikimą: |  |  | Užtikrintas aiškus ir skaidrus įstatymuose įtvirtintų KM-je ar jai pavaldžiose įstaigose veikiančių tarybų, komisijų ir pan. sudarymo mechanizmas, detaliai reglamentuotos ir vykdomos jų narių nešališkumo užtikrinimo ir nu(si)šalinimo procedūros. |  |  |
|  | 2.1.3.1. Peržiūrėti, įvertinti ir, nustačius poreikį, pakeisti įstatymuose įtvirtintų KM-je ar jai pavaldžiose įstaigose veikiančių tarybų, komisijų ir pan. teisinį reglamentavimą, nustatant aiškų jų sudarymo mechanizmą, detalias jų narių nešališkumo užtikrinimo ir nusišalinimo dėl galimo interesų konflikto procedūras; | 2022 m. IV ketv. | KM administracijos padaliniai, kurių kuravimo srityse veikia atitinkamos tarybos, komisijos ir kt. |  | Peržiūrėtų ir, esant poreikiui, pakeistų įstatymuose įtvirtintų KM-je ar jai pavaldžiose įstaigose veikiančių tarybų, komisijų ir pan. veiklą reglamentuojančių teisės aktų dalis (procentai). 2022 m. – 100 proc. |  |
|  | 2.1.3.2. Užtikrinti, kad faktiškai būtų vykdomos įstatymuose įtvirtintų KM-je ar jai pavaldžiose įstaigose veikiančių tarybų, komisijų ir pan. narių nešališkumo užtikrinimo ir nusišalinimo dėl galimo interesų konflikto procedūros. | 2022-2023 m. | KM administracijos padaliniai, KM pavaldžios įstaigos, kurie (-os) administruoja atitinkamas tarybas, komisijas ir pan. |  | KM-je ar jai pavaldžiose įstaigose veikiančių tarybų, komisijų ir pan. narių, pateikusių privačių interesų deklaracijas arba nešališkumo deklaracijas, dalis. 2023 m. – 100 proc. |  |
| 2.1.4. | Atsižvelgiant į kintančias teisines, socialines ir ekonomines sąlygas bei skaidrumo reikalavimus, įvertinti poreikį aktualizuoti 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. ĮV-895 „Dėl rekomendacijų dėl teatrų ir koncertinių įstaigų teikiamų kvietimų ir taikomų nuolaidų bei nemokamų renginių organizavimo“. | 2022 m. IV ketv. | KM Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė | Užtikrintas taikomos nemokamų kvietimų teikimo, nuolaidų ir nemokamų renginių organizavimo politikos skaidrumas ir aiškumas. | Peržiūrėtos ir, nustačius poreikį, kultūros ministro įsakymu patvirtintos aktualizuotos rekomendacijos dėl teatrų ir koncertinių įstaigų teikiamų kvietimų ir taikomų nuolaidų bei nemokamų renginių organizavimo. |  |
| 2.1.5. | Įvertinti korupcijos rizikos valdymo tinkamumą kultūros srities investicijų projektų ir savivaldybėms skirtų dotacijų administravimo KM srityse. | 2023 m. IV ketv. | KM Centralizuotas vidaus audito skyrius | Įvertinta, kaip administruojant KM kultūros srities investicijų projektus ir savivaldybėms skirtas dotacijas yra užtikrinamas korupcijos rizikos valdymas, nustačius trūkumus pateiktos rekomendacijos dėl veiksmingų priemonių, galinčių reikšmingai sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę. | Atliktas vidaus auditas kultūros srities investicijų projektų ir savivaldybėms skirtų dotacijų administravimo KM srityse. |  |
| 2.2. veiklos kryptis – tobulinti administracinį valdymą, išgryninant arba atskiriant KM administracijos padalinių ir atskirų KM pavaldžių įstaigų funkcijas besidubliuojančiose veiklos srityse bei valstybės tarnautojams ir darbuotojams priskiriant konkrečiai apibrėžtas funkcijas, kylančias iš įstatymų ar kitų teisės aktų. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Aiškiai apibrėžti KM administracijos padalinių ir valstybės tarnautojų funkcijas koordinuojant nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą ir tvirtinimą. | 2022 m. II ketv. | KM Kultūros paveldo politikos grupė; KM Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyrius. | Bus išvengta funkcijų dubliavimosi su KPD, Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. | Parengti ir patvirtinti atitinkamai pakeisti KM Kultūros paveldo politikos grupės nuostatai ir šios grupės valstybės tarnautojų pareigybės aprašymai. |  |
| 2.2.2. | Perkelti profesionaliojo scenos meno įstaigų, kurios nėra nacionaliniai, valstybiniai teatrai ir koncertinės įstaigos, veiklos finansavimo ir salių bei kitų erdvių, kuriose profesionaliojo scenos meno įstaigų viešai atliekami profesionaliojo scenos meno renginiai, nuomos išlaidų kompensavimo programų lėšų administravimo funkcijas į Lietuvos kultūros tarybą. | 2022 m. IV ketv. | KM Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė | Optimizuotas finansavimo mechanizmas nebiudžetinėms scenos meno įstaigoms, apribota galimo dvigubo tų pačių išlaidų finansavimo KM asignavimais rizika. | Į LKT perkeltos 2-jų finansavimo programų administravimo funkcijos. |  |
| 3 tikslas – formuoti KM ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų antikorupcines nuostatas, ugdyti jų kompetencijas ir įgūdžius korupcijos prevencijos, viešųjų ir privačių interesų derinimo srityje, prisidėti prie visuomenės antikorupcinio sąmoningumo didinimo. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. veiklos kryptis – vykdyti KM ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų antikorupcinį švietimą |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Organizuoti mokymus darbuotojams Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje, korupcijos prevencijos, lobistinės veiklos įtakos teisėkūrai klausimais. | 2022–2023 m. | KM valstybės tarnautojas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą; KM Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyrius KM pavaldžios įstaigos. | Ugdomas KM ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų antikorupcinis sąmoningumas. | Mokymuose dalyvavusių darbuotojų dalis (kaupiamieji procentai). 2022 m. – 30 proc. 2023 m. – 60 proc. |  |
| 3.1.2. | Organizuoti mokymus KM pavaldžių įstaigų darbuotojams, atsakingiems už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą. | 2022–2023 m. | KM valstybės tarnautojas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą; KM Teisės ir žmogiškųjų išteklių skyrius | Bus tobulinama už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingų asmenų profesinė kompetencija. | Mokymuose dalyvavusių už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingų darbuotojų dalis (kaupiamieji procentai). 2022 m. – 40 proc. 2023 m. – 70 proc. |  |
| 3.1.3. | Sistemingai informuoti darbuotojus apie vykdomą antikorupcinę politiką, skatinti įsitraukti į antikorupcinės aplinkos kūrimą. | 2022–2023 m. | KM valstybės tarnautojas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą KM pavaldžios įstaigos. | Ugdomas darbuotojų antikorupcinis sąmoningumas. | Parengti ir darbuotojams pateikti trumpi pristatymai, atmintinės, priminimai ir pan. |  |
| 3.2. veiklos kryptis – didinti KM ir jai pavaldžių įstaigų vykdomos veiklos (vykdomų korupcijos prevencijos priemonių, parengtų teisės aktų projektų, kolegialių organų personalinės sudėties, priimamų sprendimų ir pan.) viešumą, pateikiant tokią informaciją interneto svetainėse, kitose visuomenės informavimo priemonėse |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Užtikrinti, kad KM ir jai pavaldžių įstaigų interneto svetainėse būtų paskelbtas sąrašas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnį. | 2022 m. I ketv. | KM valstybės tarnautojas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą; KM Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyrius; KM Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyrius. KM pavaldžios įstaigos | Bus užtikrintas privalomų procedūrų laikymasis prieš kreipiantis į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenį suteikimo. | KM ir jai pavaldžių įstaigų interneto svetainių skyriuje „Korupcijos prevencija“ paskelbtas pareigybių sąrašas pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnį. |  |
| 3.2.2. | KM ir jai pavaldžių įstaigų interneto svetainėse paskelbti ir (ar) nuolat atnaujinti informaciją apie paskirtą už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingą asmenį, apie vykdomą korupcijos prevencijos veiklą. | 2022–2023 m. | KM valstybės tarnautojas, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą; KM Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyrius; KM Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyrius KM pavaldžios įstaigos | Sudaryta galimybė visuomenei susipažinti su nuolat atnaujinama aktualia informacija apie KM ir jai pavaldžių įstaigų vykdomas korupcijos prevencijos priemones, jų vykdymo rezultatus. | KM ir jai pavaldžių įstaigų interneto svetainių skyriuje „Korupcijos prevencija“ skelbiama aktuali informacija. |  |
| 3.2.3. | Užtikrinti, kad visuomenė galėtų susipažinti su įstatymuose įtvirtintų KM-je ar jai pavaldžiose įstaigose veikiančių tarybų, komisijų ir pan. veikla: |  |  | Sudaryta galimybė visuomenei susipažinti su KM-je ar jai pavaldžiose įstaigose veikiančių tarybų, komisijų ir pan. priimtais sprendimais arba veiklos rezultatais. | . |  |
|  | 3.2.3.1. Peržiūrėti, įvertinti ir, nustačius poreikį, pakeisti įstatymuose įtvirtintų KM-je ar jai pavaldžiose įstaigose veikiančių tarybų, komisijų ir pan. teisinį reglamentavimą, nustatant privalomą reikalavimą viešai skelbti priimtus sprendimus arba veiklos rezultatų ataskaitas; | 2022 m. IV ketv. | KM administracijos padaliniai, kurių kuravimo srityse veikia atitinkamos tarybos, komisijos ir pan. |  | Peržiūrėtų ir, esant poreikiui, pakeistų įstatymuose įtvirtintų KM-je ar jai pavaldžiose įstaigose veikiančių tarybų, komisijų ir pan. veiklą reglamentuojančių teisės aktų dalis (procentai). 2022 m. – 100 proc. |  |
|  | 3.2.3.2. Užtikrinti, kad įstatymuose įtvirtintų KM-je ar jai pavaldžiose įstaigose veikiančių tarybų, komisijų ir pan. priimti sprendimai arba veiklos rezultatų ataskaitos būtų skelbiamos atitinkamai KM-jos ar jai pavaldžios įstaigos interneto svetainėje. | 2023 m. | KM administracijos padaliniai, KM pavaldžios įstaigos, kurie (-os) sudaro atitinkamas tarybas, komisijas ir pan. KM Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyrius; KM Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyrius |  | KM ar jai pavaldžių įstaigų interneto svetainėse skelbiami įstatymuose įtvirtintų KM-je ar jai pavaldžiose įstaigose veikiančių tarybų, komisijų ir pan. priimti sprendimai arba veiklos rezultatų ataskaitos. 2023 m. – 100 proc. |  |
| 3.2.4. | Užtikrinti, kad KM interneto svetainėje būtų viešinama informacija apie projektus, kuriems finansuoti skirtos lėšos. | 2022-2023 m. | KM Kultūrinės edukacijos politikos grupė; KM Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės; KM Investicijų valdymo skyrius; KM Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyrius; KM Bendrųjų reikalų ir aptarnavimo skyrius | Bus užtikrinamas skiriamo projektinio finansavimo viešumas ir skaidrumas. | KM interneto svetainėje skelbiama aktuali informacija apie projektams skirtą finansavimą. |  |
| 3.3. veiklos kryptis – didinti visuomenės kritinį mąstymą, medijų ir informacinį raštingumą per kultūros paslaugas. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Parengti Medijų edukacijos programos įgyvendinimo per bibliotekų tinklą metodiką ir šio įgyvendinimo valdymo modelį. | 2023 m. I ketv. | KM Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupė; KM Atminties institucijų politikos grupė | Didesnis visuomenės kritinis mąstymas (vertinimas), medijų ir informacinis raštingumas. | Padidėjęs visuomenės žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo lygis: 2023 m. – 49,4 proc. | 2021-2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto LR Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu NR. 998, 4 ir 10 strateginiai tikslai; Lietuvos kultūros politikos strategijos, patvirtintos LR Vyriausybės 2019 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 665, 3 tikslas (3.1–3.2 uždaviniai); Aštuonioliktosios LR Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, patvirtinto LR Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155, 2.7.2 veiksmas; Visuomenės informavimo politikos strateginės kryptys 2019−2022 metams, patvirtintos LR kultūros ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. ĮV-91 |
| 3.3.2. | Įgyvendinti (paremti) visuomenės atsparumo, kritinio mąstymo, medijų ir informacinio raštingumo iniciatyvas. | 2022 m. IV ketv. | KM Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupė |  |  |  |
| 3.3.3. | Įgyvendinti kultūros paslaugas, ugdančias visuomenės kritinį mąstymą, medijų ir informacinį raštingumą. | 2022 m. IV ketv. | KM Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupė; KM Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyrius; KM Atminties institucijų politikos grupė |  |  |  |
| 3.3.4. | Įgyvendinti (paremti) legalaus turinio plėtros ir kūrimo skatinimo iniciatyvas | 2023 m. IV ketv. | KM Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupė | Didesnis legalaus skaitmeninio turinio naudojimas | Interneto vartotojų, naudojusių audiovizualinį turinį legaliai (dalis): 2023 m. – 40,6 proc. | Aštuonioliktosios LR Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, patvirtinto LR Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155, 2.7.5 ir 2.7.6 veiksmai |