| I veiksmas Išgryninti teisėkūros procesą priimant įstaigos bei Vyriausybės lygmens sprendimus ir sukurti vieningą teisėkūros stebėsenos sistemą |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 m. liepos mėn. – 2025 m. gegužės mėn. |  |  |  |  |
| Trumpas veiksmo aprašymas |  | Veiksmu siekiama užtikrinti nuoseklų ir kokybišką teisėkūros procesų organizavimą, kuris suteiktų galimybę konsultuotis su visuomenės atstovais ir priimti duomenimis pagrįstus sprendimus. |  |  |
| Pagrindinė veiksmą įgyvendinanti institucija / įstaiga |  | Vyriausybės kanceliarija ir Teisingumo ministerija |  |  |
| Suinteresuotos šalys |  | - Viešojo sektoriaus įstaigos: ministerijos, ministerijoms pavaldžios įstaigos. - Pilietinės visuomenės atstovai: skėtinės nevyriausybinės organizacijos, atvirumo plėtros srities ekspertai ir tyrėjai. - Kitos suinteresuotos šalys: Seimo kanceliarija. |  |  |
| Problemos aprašymas |  |  |  |  |
| Pagrindinė sprendžiama problema |  | Trūksta sisteminio, nuoseklaus ir skaidraus teisėkūros proceso. Nepaisant visų reikiamų reguliacinių priemonių, jos nėra įgyvendinamos praktiškai. Tokiomis sąlygomis sudaroma itin nedaug galimybių įsitraukti ir dalyvauti pilietinės visuomenės bei NVO atstovams. Suinteresuotos šalys į projektų rengimą įtraukiamos per vėlai ar nėra visai įtraukiamos (per trumpi terminai, komunikacijos kanalai, projekto rengimo stadijos). Taip pat neaiškūs visi būdai kaip pilietis gali dalyvauti ir koks realus piliečių galimas poveikis sprendimų priėmimui. Įtraukimas lieka nepakankamas, neefektyvus, fiktyvus. |  |  |
| Pagrindinės problemos priežastys |  | Problemos priežastys pasireiškia įvairiais aspektais: Nenuosekliai vykdoma teisėkūra ¦ 2018 m. Valstybės kontrolės audito ataskaita parodė, kad apie 50 proc. teisės aktų projektų yra priimami skubos ar ypatingos skubos tvarka. Nepaisant to, kad 2020-2024 m. Seimo kadencijoje sumažėjo beveik per pusę (2016-2020 m. – 29,14, o 2020-2024 m. – 15.96 proc.), suinteresuotų šalių atstovai pastebi, kad teisėkūros procesas vyksta ad hoc principu, retai atsiklausiant visuomenės išankstinėse teisėkūros fazėse, nes problema sprendžiama jau žinant išankstinį sprendimą. Taip pat svarbu pastebėti, ir kiti teisės aktai, įskaitant ministrų ir įstaigų prie ministerijų norminius įsakymus, nėra derinamas su suinteresuotomis institucijomis tinkamai ir nuosekliai. Tačiau tuo atveju, kai nesugebama identifikuoti suinteresuotų institucijų, įsakymo projektai neskelbiami TAIS ir nesudaromos galimybės visuomenei į juos reaguoti. Tokiu atveju dokumentai pasirašomi nevykdant derinimo su visuomene, tad teisėkūros procesai neatitinka atvirumo ir skaidrumo principų ir neužtikrina konsultavimosi su visuomene jei jis nebuvo vykdomas kitomis formomis. Realiai bet kokio norminio teisės akto (įsakymo) projektas iki priėmimo bent jau turėtų būti paskelbtas TAIS, taip sudarant galimybę su juo susipažinti ir į jį reaguoti. Praktiškai neįgyvendinamas teisėkūros iniciatyvos institutas ¦ LR Teisėkūros pagrindų įstatyme numatomas teisėkūros iniciatyvos institutas, tačiau pastebima, kad juo naudojamasi itin retai. Institucijoms jis nežinomas nesuprantamas ir nesuvokiama galima gauti praktinė nauda, gaunant aktualią teisėkūrai informaciją ir pasirengimui tolimesnėms viešosioms konsultacijoms. Suinteresuotos institucijos (nevyriausybinis sektorius) negali iš anksto sužinoti, kada kokios teisėkūros iniciatyvos bus realizuojamos, tinkamai joms pasiruošti ir reaguoti. |  |  |
| Veiksmo aprašymas |  |  |  |  |
| Ankstesnis problemos sprendimas |  | Bandymas reglamentuoti ir suvienodinti ministerijų teisėkūros procesą nustatant pareigą teisėkūrai mutatis mutandis taikyti Vyriausybės darbo reglamento nuostatas buvo 2021 m., tačiau nesulaukta ministerijų palaikymo. |  |  |
| Planuojamas problemos sprendimas/veiksmas |  | Reguliaciniai pakeitimai ministerijų teisėkūros procesui ¦ Siekiama numatyti, kad Vyriausybės darbo reglamente nustatytas teisėkūros standartas, procedūros ir terminai būtų taikomi ir ministerijų, vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų lygmeniu rengiant ir derinant jų priimamų teisės aktų projektus. Turėtų būti stiprinama kontrolė, užtikrinant kad tinkamai nederinti projektai nepatektų į LRV darbotvarkę. Teisėkūros plano viešinimas ¦ Šiuo metu rengiamas Teisės aktų informacinės sistemos atnaujinimas, kuriame numatoma suteikti galimybę integruotai stebėti teisės akto projekto rengimo eigą. Iki tol, kol TAIS bus atnaujinta, veiksmu bus suteikiama galimybė skelbti ir stebėti planuojamus Seimo sesijos darbus, kitų svarbiausių teisės aktų rengimo procesą (TAIS arba portale „Mano Vyriausybė“). Metodinės rekomendacijos ir švietimas užtikrinant praktinį kokybiško teisėkūros proceso įgyvendinimą ¦ Parengtos teisėkūros metodinės rekomendacijos yra gairės skirtos viešojo sektoriaus atstovams, kurie inicijuoja ir rengia teisės aktų projektus. Metodinės gairės apimtų visą teisėkūros procesą, atskleidžiant kiekvieno etapo (įskaitant ir konsultavimąsi su visuomene) svarbą kokybiškai teisėkūrai ir jos tvarumui, tokiu būdu susisteminant ir apibendrinant reikalingas žinias tiek eiliniams projektų rengėjams, tiek kitiems teisėkūros procese dalyvaujantiems subjektams. Suinteresuotų šalių švietimas ¦ Veiksmas skirtas sukurti sąlygas kokybiškam suinteresuotų šalių atstovų įsitraukimui į teisėkūros procesus. Tai apims švietimo, komunikacines kampanijas ir kitas veiklas, padėsiančias supažindinti su teisėkūros proceso eiga ir galimybėmis įsitraukti. |  |  |
| Siekiami rezultatai |  | Siekiama užtikrinti sisteminį, nuoseklų ir skaidrų teisėkūros procesą. Nederintų ar nepagrįstai derintų skubos tvarka ar netinkamais terminais teisės aktų projektų dalies mažėjimas Vyriausybės teisėkūroje. |  |  |
| Veiksmo svarba atvirumo plėtrai (atsakykite į bent vieną klausimą ) |  |  |  |  |
| Kaip veiksmas prisidės prie skaidrumo skatinimo? |  | Teisėkūros proceso stebėsenos modelis prisidės prie aiškesnio ir skaidresnio teisėkūros proceso, nes visuomenei bus sudaroma galimybė stebėti realiai priimamus sprendimus. |  |  |
| Kaip veiksmas prisidės prie atskaitomybės didinimo? |  |  |  |  |
| Kaip veiksmas prisidės prie visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime? |  | Švietimo kampanijos prisidėtų prie pilietinės visuomenės galimybių kokybiškai ir informuotai dalyvauti teisėkūros procesuose. Išsprendus problemą, būtų sukurtos sąlygos aiškiau informuoti apie vykstančius procesus. |  |  |
| Veiksmo įgyvendinimo planas |  |  |  |  |
| Įgyvendinimo žingsnis | Laukiamas konkretus rezultatas |  | Įgyvendinimo pabaigos data | Suinteresuotos šalys |
| Reguliaciniai pakeitimai dėl ministerijos teisėkūros proceso | Įtvirtinti reikalavimai ministerijų teisėkūros procesui |  | 2023 m. III ketv. | Atsakinga įstaiga: Teisingumo ministerija Suinteresuotos šalys: Vyriausybės kanceliarija, ministerijos |
| Teisėkūros plano viešinimas | Užtikrintas skaidrus teisėkūros plano viešinimas |  | 2024 m. III ketv. | Atsakinga įstaiga: Vyriausybės kanceliarija Suinteresuotos šalys: Teisingumo ministerija, Seimo kanceliarija |
| Metodinės gairės ir švietimas užtikrinant praktinį kokybiško teisėkūros proceso įgyvendinimą | Parengtos ministerijų projektų rengėjams skirtos metodinės rekomendacijos teisėkūros kokybei gerinti Surengtas mokymų /konsultacijų ciklas viešojo sektoriaus atstovams, rengiantiems teisės aktų projektus |  | 2023 m. III ketvirtis 2024 m. II ketv. | Atsakinga įstaiga: Teisingumo ministerija Suinteresuotos šalys: Vyriausybės kanceliarija, ministerijos |
| Suinteresuotų šalių švietimas | Suorganizuota švietimo kampanija suinteresuotų šalių atstovams apie dalyvavimą teisėkūroje |  | 2025 m. II ketv. | Atsakinga įstaiga: Vyriausybės kanceliarija Suinteresuotos šalys: Teisingumo ministerija, teisėkūros procesuose dalyvaujančios nevyriausybinės ir verslo organizacijos |
| Kontaktinė informacija |  |  |  |  |
| Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, el. paštas ir tel. numeris. |  | Darius Trinkūnas, Teisėkūros politikos grupės vyriausiasis patarėjas, darius.trinkunas@tm.lt, +370 (674) 25696 Ieva Kimontaitė, Vyriausybės komunikacijos departamento Atviros Vyriausybės skyriaus patarėja, ieva.kimontaite@lrv.lt, +370 5 2098782 |  |  |
| Kokias pilietinės visuomenės organizacijas, privatus sektorius atstovus ar kitas suinteresuotas šalis planuojate įtraukti į įsipareigojimo įgyvendinimą? Ar įgyvendinimo metu planuojate vykdyti viešąsias konsultacijas? |  | Planuojama įtraukti didžiąsias skėtines NVO, verslo ir lobistų asociacijas. Įgyvendinimo metu planuojama vykdyti viešąsias konsultacijas dėl teisėkūros plano viešinimo ir suinteresuotų šalių švietimo kampanijos. |  |  |

| II veiksmas Formuoti į klientą orientuotą požiūrį ir juo grįstas aptarnavimo praktikas viešajame sektoriuje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 m. rugsėjo mėn. – 2025 m. rugsėjo mėn. |  |  |  |  |
| Trumpas veiksmo aprašymas |  | Veiksmas skirtas stiprinti viešojo sektoriaus ir visuomenės dialogą ir grįžtamąjį ryšį. Tam reikalinga formuoti į klientą orientuotą požiūrį viešajame sektoriuje ir aktyviai taikyti juo grįstas aptarnavimo, paslaugų kokybės ir dialogo plėtros praktikas viešojo sektoriaus įstaigose. |  |  |
| Pagrindinė veiksmą įgyvendinanti įstaiga |  | Vyriausybės kanceliarija, Vidaus reikalų ministerija |  |  |
| Suinteresuotos šalys |  | - Viešojo sektoriaus įstaigos, teikiančios viešąsias ir administracines paslaugas gyventojams, valstybės politiką viešojo administravimo srityje formuojančios ir gerąją asmenų aptarnavimo praktikos sklaidą užtikrinančios įstaigos. - Pilietinės visuomenės atstovai: šalies gyventojai, valstybės paslaugų gavėjai ir vartotojai, ieškantys informacijos ir besikreipiantys į įstaigas su prašymu padėti spręsti jiems aktualius klausimus. Taip pat nevyriausybinio ir privataus sektoriaus suinteresuoti atstovai. - Kitos suinteresuotos šalys: paslaugų teikėjai, srities ekspertai. |  |  |
| Problemos aprašymas |  |  |  |  |
| Pagrindinė sprendžiama problema |  | Veiksmu sprendžiama problema – viešojo sektoriaus ir visuomenės dialogo ir grįžtamojo ryšio stoka. Iš esmės dialogo plėtrą sąlygoja pasitikėjimas valdžia, kuris gyventojų vertinimu išlieka gana žemas. Tarp nepasitikėjimo priežasčių vardijamos šios: darbuotojai nedėmesingi žmogaus keliamiems klausimams ir lūkesčiams, jie nėra patikimi ir / ar sąžiningi, trūksta kompetencijos, empatijos. Tai patvirtina ir pastaraisiais metais mažėjantis administracinių paslaugų ir aptarnavimo efektyvumo koeficientas, liudijantis įstaigų prieinamumo, darbuotojų kompetencijos ir reakcijos į problemos sprendimą stoką. Neretai bendravimo spartai trukdo ilgi administraciniai ir paslaugų teikimo procesai. Informacijos prieinamumas savo esme taip pat turėtų skatinti valdžios ir visuomenės dialogą. Tačiau, nors yra pastebimas viešojo sektoriaus įstaigų turimos informacijos prieinamumo didėjimas, gyventojams neretai sudėtinga rasti reikiamą informaciją dėl jos pertekliaus, struktūros trūkumo ir lengvai suprantamo teksto stokos. 2021 m. viešojo valdymo įstaigų viešinamos informacijos skaidrumo ir prieinamumo koeficientas siekė 0,58 balo. Dialogą sunkina ir visuomenės žinių trūkumas apie įstaigų kompetencijas, valdymo sąrangą. Pamažu didėja gyventojų dalis, kuri nežinotų kaip kreiptis į įstaigas, teikti pasiūlymus ar skundus. Toks mažėjantis visuomenės įsitraukimas gali lemti vienašališkus valdžios sprendimus, dažnai neatliepiančius gyventojų poreikių ir lūkesčių. Prastėjanti viešojo sektoriaus reputacija neigiamai atsiliepia valstybės raidai ir stabilumui. Galiausiai, neužtikinama Konstitucijos nuostata „valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“. |  |  |
| Pagrindinės problemos priežastys |  | Lyderystės ir atsakomybės už aptarnavimo kokybę ir geriausio sprendimo paieškas stoka ¦ asmenų aptarnavimo padaliniams neskiriamas pakankamas dėmesys įstaigų struktūroje ir strateginėje veikloje. Politiką formuojančios ministerijos paslaugas teikiančioms pavaldžioms įstaigoms nenustato aptarnavimo reikalavimų ir paslaugų kokybei skirtų tikslų ir rodiklių, todėl stringa šios srities pokyčių įgyvendinimas. Stokojant tarpinstitucinio bendradarbiavimo, gyventojų klausimai dažniau sprendžiami instituciniu lygiu, nesirenkant sisteminio ir horizontalaus problemos sprendimo būdo. Vieningos, į klientą ir paslaugų kokybę orientuotos praktikos trūkumas ¦ nors teisės aktuose nustatyti pagrindiniai asmenų aptarnavimo, jų prašymų ir skundų nagrinėjimo reikalavimai, tačiau įstaigos individualiai interpretuoja šių nuostatų taikymą, todėl skiriasi ir praktikos. Vieningai praktikai formuoti trūksta bendrų aptarnavimo standarto gairių, pagal kurias ir gyventojai galėtų kelti aptarnavimo ir paslaugų kokybės reikalavimus įstaigoms. Iki šiol neformuota į klientą orientuota aptarnavimo ir paslaugų kokybės politika, todėl nėra aiškūs šio požiūrio elementai, nauda ir įgyvendinimo žingsniai, neišgrynintas kokybės vertinimo mechanizmas. Nepakankamas aptarnavimo kompetencijų lygis ir gerosios patirties sklaida ¦ viešojo sektoriaus įstaigos individualiai sprendžia įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo klausimus, todėl stokojant aptarnavimo srities lyderystei, ne visuomet užtikrinamas tinkamas asmenis aptarnaujančių darbuotojų žinių ir kompetencijos lygis. Nėra veikiančios bendros žinių, patirties mainų ir mokymosi platformos, kuria galėtų naudotis aptarnavimo specialistai ir taip stiprinti reikiamus gebėjimus. Ilgi, biurokratiniai paslaugų teikimo procesai mažina bendravimo spartą ir pasitikėjimą ¦ nors vis daugiau paslaugų perkeliama į elektroninę erdvę ir taip sukuriamas lengvesnis paslaugų prieinamumas, tačiau neišgryninti paslaugų teikimo procesai ir perteklinės procedūros neužtikrina paslaugų teikimo spartos. Neretai proaktyvi įstaigų komunikacija gali sumažinti klientų srautus, todėl tikslinga plėtoti į klientą orientuotą ir jo poreikius atitinkantį informacijos viešinimą, išnaudoti skaitmeninius ir kitus bendravimą lengvinančius sprendinius. |  |  |
| Veiksmo aprašymas |  |  |  |  |
| Ankstesnis problemos sprendimas |  | - Atsižvelgiant į situaciją, atnaujinami formalūs, teisiniai asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo reikalavimai viešojo administravimo subjektams, tačiau stokojama tinkamo jų praktinio realizavimo. - Įgyvendintos įvairios ES paramos investicijų priemonės savivaldybėse, vykdytas centralizuotas projektas ,,Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti“, tačiau dalis veiksmų nepasiteisino, arba jų poveikis nebuvo reikšmingas. - Vyriausybės kanceliarijos iniciatyva atliktas ministerijų strateginių planų vertinimas – pateikti pavyzdžiai, kaip nusistatyti aptarnavimo srities tikslus ir rodiklius, bet jų realizavimui trūksta dėmesio aptarnavimo sričiai. - Seimo kontrolieriai nuolat atkreipia dėmesį, ką derėtų tobulinti bendraujant su gyventojais, rengiant jiems atsakymus, tačiau rekomendacijos vykdomos fragmentiškai, instituciniu lygiu. - Teigiamų pokyčių neša nuo 2018 metų suburtas asmenų aptarnavimo specialistų tinklas, skirtas gerosios patirties ir žinių mainams. Stebimos atskirų įstaigų iniciatyvos, diegiant pažangias aptarnavimo ir paslaugų kokybės gerinimo praktikas. |  |  |
| Planuojamas problemos sprendimas/veiksmas |  | Problemos sprendimui bus pasitelkti veiksmai, kuriais bus siekiama formuoti į klientą orientuotą požiūrį viešajame sektoriuje ir taikyti juo grįstas aptarnavimo, paslaugų kokybės ir dialogo plėtros praktikas viešojo sektoriaus įstaigose. Pasirinktos šios įgyvendinimo kryptys: Įstaigų orientacijos į klientą formavimas, stiprinant tam reikalingas kompetencijas ir skleidžiant gerąsias praktikas (atsakinga – LRVK): - Sukurti į klientą orientuoto požiūrio formavimo kompetencijų stiprinimo turinį ir nuolat papildomą virtualią mokymosi ir gerosios aptarnavimo patirties sklaidos aplinką viešojo sektoriaus atstovams. Mokymo priemonės būtų grįstos inovatyviais procesais bei naujausiomis mokymų metodikomis. - Įgyvendinti praktinių mokymų ciklą įstaigų darbuotojams į klientą orientuoto požiūrio temomis: į klientą orientuoto požiūrio politika, strateginis aptarnavimo srities pokyčių planavimas, aptarnavimo procesų peržiūra ir optimizavimas, aptarnavimo ir paslaugų kokybės valdymas, aptarnavimo standarto turinys ir taikymas, efektyvi komunikacija ir dialogas su gyventojais ir pan. - Sukurti ir išbandyti paskatų įgyvendinti aptarnavimo ir paslaugų kokybės gerinimo naujoves viešojo valdymo įstaigose mechanizmą (pvz. apdovanojimai, užsienio ekspertų pagalba ir pan.). - Plėtoti aptarnavimo specialistų kompetencijų tinklą ir partnerystes su pažangiomis organizacijomis. Tinkle vyktų diskusijos, praktinių situacijų simuliacijos, patirties ir žinių mainai. Įgyvendinant sistemines į klientą orientuoto požiūrio priemones viešajame sektoriuje (atsakinga – VRM): - Parengti Pavyzdinį asmenų (klientų) aptarnavimo standartą, kuris detalizuotų asmenų (klientų) aptarnavimui skirtas Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių nuostatas. - Atlikti informacinių įpareigojimų, kuriuos nustato valstybinio administravimo subjektai asmenims, (klientams) norintiems gauti administracines paslaugas, peržiūrą ir pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl šių pareigojimų sumažinimo. - Atnaujinti Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso apskaičiavimo metodiką, kad ją lengviau ir plačiau galėtų taikyti viešąsias paslaugas administruojantys ir šias paslaugas teikiantys subjektai. Parengti Administracinių ir viešųjų paslaugų standartų rengimo gaires, kurios padėtų formuoti vienodesnę šių paslaugų administravimo ir jų teikimo praktiką, labiau atitinkančią paslaugų gavėjų poreikius. |  |  |
| Siekiami rezultatai |  | Iki 2026 metų bus kryptingai formuojamas į klientą orientuotas požiūris viešajame sektoriuje ir taikomos juo grįstos aptarnavimo, paslaugų kokybės ir dialogo plėtros praktikos viešojo sektoriaus įstaigose: - Bus sukurta virtuali mokymosi ir žinių aplinka ir suformuoti tvarūs į klientą orientuoto požiūrio įgūdžiai (apmokyta xxx viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojų), sukuriantys potencialą, aptarnavimo ir paslaugų gerinimo iniciatyvoms įgyvendinti instituciniu lygmeniu. - Bus sukurtos ir įdiegtos/įgyvendintos sisteminio pobūdžio (pritaikytos visiems administracines ar viešąsias paslaugas teikiantiems ir jas administruojantiems subjektams) priemonės, kurios padės standartizuoti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo procesus, didintų šių procesų skaidrumą ir efektyvumą, toliau didinti administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę ir mažinti šių paslaugų gavėjams tenkančią administracinę naštą. |  |  |
| Veiksmo svarba atvirumo plėtrai (atsakykite į bent vieną klausimą ) |  |  |  |  |
| Kaip veiksmas prisidės prie skaidrumo skatinimo? |  |  |  |  |
| Kaip veiksmas prisidės prie atskaitomybės didinimo? |  | Sustiprinus viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojų kompetencijas, skirtas plėtoti į klientą orientuotą požiūrį, atitinkamai turėtų didėti ir darbuotojų bei įstaigų atsakomybė ir atskaitomybė prieš gyventojus. Turint reikiamų žinių, atsiranda palankios sąlygos diegti aptarnavimo ir paslaugų kokybės gerinimo naujoves, skirtas informacijos viešumui, vartotojų nuomonės tyrimams, kokybės vertinimui, strateginiam planavimui ir kt. |  |  |
| Kaip veiksmas prisidės prie visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime? |  | Suformavus reikiamas darbuotojų kompetencijas ir gebėjimus įgyvendinti į klientą orientuoto požiūrio priemones, atsivers galimybės gyventojams aktyviau pareikšti savo nuomonę dėl aptarnavimo ar jiems suteiktos paslaugos kokybės, sklandus prašymų ir skundų nagrinėjimo procesas ir aktyvios pastangos išspręsti žmogui rūpimą klausimą kels gyventojų pasitikėjimą įstaigomis, įstaigų atvirumas ir komunikacija skatins tarpusavio dialogą. |  |  |
| Veiksmo įgyvendinimo planas |  |  |  |  |
| Įgyvendinimo žingsnis | Laukiamas konkretus rezultatas |  | Įgyvendinimo pabaigos data | Suinteresuotos šalys |
| Įstaigų orientacijos į klientą formavimas, stiprinant tam reikalingas kompetencijas ir skleidžiant gerąsias praktikas (atsakinga – LRVK) | - Sukurtas į klientą orientuoto požiūrio formavimo kompetencijų stiprinimo turinys ir virtuali mokymosi ir žinių aplinka viešojo sektoriaus atstovams - Įgyvendintas praktinių mokymų ciklas įstaigų darbuotojams į klientą orientuoto požiūrio temomis - Išbandytas paskatų įgyvendinti aptarnavimo ir paslaugų kokybės gerinimo naujoves viešojo valdymo įstaigose mechanizmas - Išplėsta aptarnavimo specialistų kompetencijų tinklo veikla ir partnerystės su pažangiomis organizacijomis |  | 2025 m. III ketv. | Ministerijos, joms pavaldžios įstaigos, kitos viešojo sektoriaus organizacijos, savivaldybių administracijos, srities ekspertai, paslaugų teikėjai |
| Įgyvendinant sistemines į klientą orientuoto požiūrio priemones viešajame sektoriuje (atsakinga – VRM) | - Parengtas ir patvirtintas Pavyzdinis asmenų (klientų) aptarnavimo standartas - Vyriausybei pateikti pasiūlymai dėl informacinių įpareigojimų, kuriuos nustato valstybinio administravimo subjektai asmenims, (klientams) norintiems gauti administracines paslaugas, sumažinimo. - Patvirtinta atnaujinta Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso apskaičiavimo metodika. Parengtos ir patvirtintos Administracinių ir viešųjų paslaugų standartų rengimo gairės. |  | 2023 m. IV ketv. 2024 m. I ketv. 2024 m. IV ketv. 2023 m. IV ketv. | Ministerijos, kiti administracines ir viešąsias paslaugas teikiantys ir šias paslaugas administruojantys subjektai |
| Kontaktinė informacija |  |  |  |  |
| Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, el. paštas ir tel. numeris. |  | Gitana Vaškelienė, Vyriausybės kanceliarijos Vyriausybės komunikacijos departamento Atviros Vyriausybės skyriaus vedėja, gitana.vaskeliene@lrv.lt, + +370 5 2098976 |  |  |
| Kokias pilietinės visuomenės organizacijas, privatus sektorius atstovus ar kitas suinteresuotas šalis planuojate įtraukti į įsipareigojimo įgyvendinimą? Ar įgyvendinimo metu planuojate vykdyti viešąsias konsultacijas? |  | Vartotojų teisių NVO, privataus sektoriaus organizacijos, sutiksiančios bendradarbiauti vystant gerosios patirties mainus. Veiksmo įgyvendinimo metu numatoma vykdyti viešąsias konsultacijas su tikslinėmis planuojamų mokymų grupėmis, siekiant nustatyti jų kompetencijų tobulinimo poreikius. |  |  |

| III veiksmas Atnaujinti konsultavimosi su visuomene standartą ir įtvirtinti jo praktinį taikymą |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 m. liepos mėn. – 2025 m. kovo mėn. |  |  |  |  |
| Trumpas veiksmo aprašymas |  | Veiksmas skirtas sukurti sąlygas kokybiškam konsultavimosi su visuomene procesui. |  |  |
| Pagrindinė veiksmą įgyvendinanti įstaiga |  | Vyriausybės kanceliarija |  |  |
| Suinteresuotos šalys |  | - Viešojo sektoriaus įstaigos: ministerijos, ministerijoms pavaldžios įstaigos. - Pilietinės visuomenės atstovai: pilietiškumą skatinančios nevyriausybinės organizacijos, atvirumo plėtros srities ekspertai ir tyrėjai. - Kitos suinteresuotos šalys: LR Seimo kanceliarija. |  |  |
| Problemos aprašymas |  |  |  |  |
| Pagrindinė sprendžiama problema |  | Veiksmu sprendžiama problema – neveikiantis viešųjų konsultacijų mechanizmas. 2022 m. buvo atnaujintas Vyriausybės darbo reglamentas, kuriame išsamiau aprašyta ir nustatyta viešųjų konsultacijų tvarka rengiant sprendimus. Nepaisant reglamentavimo pakeitimų ir įtvirtinimų, viešųjų konsultacijų mechanizmas vis dar sudėtingai diegiamas viešojo sektoriaus institucijose pabrėžiant laiko trūkumą rengiant teisės aktų projektus ar visuomenės įtraukimo prasmės stoką dėl mažai matomo indėlio į galutinį rezultatą. 2018–2021 m. laikotarpiu vidutiniškai per metus Vyriausybė pritarė 518 įstatymų projektų, o daugeliu atvejų valstybės institucijos, prieš pradėdamos rengti teisinio reguliavimo pakeitimus, nesikonsultuoja su visuomene dėl galimų problemų ar jų sprendimo būdų. Remiantis STRATA duomenimis, atliekant teisės akto poveikio vertinimą konsultuojamasi ypač retai. Tai lemia, kad teisės akto inicijavimo etape per retai remiamasi faktine informacija ir duomenimis, surinktais iš tikslinių grupių, kurios įgyvendina ir taiko teisės aktų nuostatas. Konsultavimosi praktikos trūkumas taip pat pastebimas teisės aktų projektų rengimo etape, vertinant teisės aktų projektų poveikį dėl dažnai ad hoc principu rengiamų ir neplanuojamų teisės aktų. Taigi rengiant tokį teisės aktą visuomenei dažnai pateikiamas jau parengtas konkretus teisinio reguliavimo pakeitimas – teisės akto projektas, kuris daugeliu atvejų tiek dėl savo formos, tiek ir dėl turinio būna sunkiai suprantamas didžiajai visuomenės daliai. Taigi nepaisant sukurto teisinio reglamentavimo, viešųjų konsultacijų mechanizmas sudėtingai įgyvendinamas praktiškai. Tai lemia, kokybiškos teisėkūros bei sprendimų priėmimo trūkumą. |  |  |
| Pagrindinės problemos priežastys |  | Proceso efektyvumo, nuoseklumo ir kūrybiškumo stygius ¦ Pastebima, kad dalis šalies institucijų su visuomene konsultuojasi daugiau formaliai: nesiekia į konsultacijas pritraukti daugiau žmonių, jų turinį pateikti suprantama kalba ir patrauklia forma. Prie konsultacijų kokybės trūkumo prisideda ir tai, kad visuomenės įtraukimas nėra planuojamas, todėl vykdomas neturint aiškių gairių, nustatytų kokybės kriterijų, neskiriant pakankamai laiko. Taip pat atsižvelgiant į konsultavimosi procesus organizuojančių darbuotojų pastabas, anksčiau parengtos metodinės priemonės dėl konsultavimosi ir įtraukimo proceso nėra patogios vartotojui. Taip pat nuo to, kai buvo parengtos pirmosios viešųjų konsultacijų metodinės gairės, atsirado nemažai naujų gerųjų praktikų ir įtraukimo metodų. Tad svarbu gaires atnaujinti ir pritaikyti praktiniam vartojimui. Žemas kompetencijų lygis ¦ Viešojo valdymo institucijoms trūksta motyvacijos ir kompetencijų organizuoti sėkmingas visuomenės įtraukimo į viešojo valdymo sprendimų rengimo procesus veiklas. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, jog viešojo sektoriaus darbuotojų kaita šioje srityje yra didelė, tad dažnai investicijos į kompetencijų stiprinimą tampa netvarios. Pasitikėjimo ir įsitraukimo stygius ¦ Lietuvoje, kaip ir daugelyje pasaulio valstybių mažėja pasitikėjimas valstybe, išlieka žemas pasitikėjimas svarbiausiomis valdžios institucijomis bei jaučiamas galios daryti sprendimus stygius. Nors yra pastebimas viešojo sektoriaus įstaigų turimos informacijos skaidrumo ir prieinamumo gyventojams didėjimas, tačiau kai kurie rodikliai vis dar neleidžia konstatuoti, kad Lietuvos viešasis valdymas tapo pakankamai atviras, įtraukiantis ir skatinantis visuomenę dalyvauti viešojo valdymo procesuose. Remiantis Lietuvos korupcijos žemėlapio duomenimis, 2022 m. sprendimų priėmimą kaip atvirą Lietuvoje vertino tik 11 proc. gyventojų, o 2022 m. pilietinės galios indeksas siekė vos 35,9 balo (iš 100 galimų). Tai reiškia, kad Lietuvos visuomenė vis dar pilietiškai pasyvi, menkai naudojasi dalyvavimo galimybėmis, nesijaučia galinti daryti įtaką ir nesulaukia grįžtamojo ryšio. Atitinkamai gyventojų dalyvavimo viešojo valdymo procese rodiklis vis dar išlieka nepakankamai aukštas - 2019 m. – 50 proc. – t. y. tik apie pusę gyventojų žinojo apie savo galimybes ir būdus dalyvauti viešojo valdymo procesuose. Išlieka nemažai iššūkių, norint užtikrinti realų visuomenės dalyvavimo rezultatų panaudojimą rengiant ir priimant viešojo valdymo sprendimus. Nepaisant to, kad nauji technologiniai sprendimai suteikia galimybes greitai, paprastai ir nebrangiai pasiekti piliečius ir išgirsti jų nuomonę aktualiais klausimais, Lietuvoje stinga dialogo su visuomene kultūros, todėl ši galimybė yra per menkai išnaudojama. |  |  |
| Veiksmo aprašymas |  |  |  |  |
| Ankstesnis problemos sprendimas |  | Įgyvendinus EBPO rekomendacijas dėl atviro valdymo plėtros (2015 m.), Lietuvoje buvo parengti metodiniai viešųjų konsultacijų vykdymo įrankiai, sustiprinta valstybės tarnautojų kompetencija, vykdyta kryptinga komunikacija, numatant visuomenės galimybes dalyvauti priimant sprendimus. Nors ikipandeminiu laikotarpiu tai lėmė išaugusį ministerijų vykdomų viešųjų konsultacijų skaičių (apie 300 per metus), tačiau 2020 m. konsultacijų skaičius smarkiai sumažėjo (62 konsultacijos), o konsultavimosi brandos lygis išliko gana žemas. Pastebėjus galimą atvirumo srities teisinio reglamentavimo trūkumą, 2022 m. buvo atnaujintas Vyriausybės darbo reglamentas, kuriame nustatyti konsultavimosi su visuomene atvejai, nurodyta, kokiu tikslu ir kokia informacija bei duomenys paprastai gali būti renkami konsultavimosi metu, patikslinami reikalavimai, kaip rezultatai pateikiami sprendimų priėmėjui. Nepaisant to, praktiškai visuomenės įtraukimo iniciatyvos įgyvendinamos retai, viešojo sektoriaus darbuotojams vis dar trūksta įgūdžių ir gerųjų praktinių įtraukimo pavyzdžių. |  |  |
| Planuojamas problemos sprendimas/veiksmas |  | Problemos sprendimai apima veiklas, kuriomis bus siekiama kurti konsultavimosi su visuomene įprotį, didinti konsultavimosi kokybę diegiant paskatų mechanizmą, gerinant komunikaciją ir užtikrinant erdvės dialogui su visuomene kūrimą. Konsultavimosi su visuomene gerosios praktikos sklaida ¦ Kadangi pastebimas gerųjų praktikų trūkumas konsultuojantis su visuomene, veiksmu bus siekiama skatinti įgyvendinti kokybiškas viešąsias konsultacijas ir kitas inovatyvias visuomenės įtraukimo iniciatyvas. Tai bus daroma pasitelkiant šiuos veiksmus: - Kuriama konsultavimosi ir bendradarbiavimo su visuomene gerųjų praktikų biblioteka. Biblioteka bus prieinama viešai ir suteikianti galimybę pagal temą ar klausimo svarbą analizuoti vykstančius įtraukties projektus, praktikas, geruosius pavyzdžius. - Rengiami konsultavimosi su visuomene gerųjų praktikų apdovanojimai, kurių metu skleidžiama informacija apie įstaigas, kokybiškai skatinančias bendradarbiavimo mechanizmus. Apdovanojimai būtų grįsti ir įvairiomis paskatomis (pavyzdžiui, pasitelkiant tarptautines organizacijas ir jų paramą iniciatyvų įgyvendinimui). - Kuriamas veikiantis bendradarbiavimo tinklas, kuriame viešojo sektoriaus darbuotojai tarpusavyje galėtų dalintis gerosiomis praktikomis ir kylančiais klausimais. Tinklą galėtų sudaryti ir pilietinės visuomenės atstovai. Konsultavimosi su visuomene gebėjimų ugdymas ¦ Kuriant pagrindą visuomenės ir valdžios dialogui, svarbu užtikrinti nuolatinį kompetencijų stiprinimą. To siekiama įgyvendinant veiklas: - Atnaujinti metodines priemones viešojo sektoriaus atstovams. Instrukcijos dėl viešųjų konsultacijų organizavimo būtų parengtos draugiškos vartotojui, kūrimo procese užtikrinant vartotojų dalyvavimą. - Sukurti nuolat papildomą mokymų kanalą viešojo sektoriaus atstovams. Mokymo priemonės būtų grįstos inovatyviais procesais bei naujausiomis mokymų metodikomis. Viešųjų konsultacijų platformos tobulinimas ¦ Technologiniai sprendimai reikalingi tiek viešojo sektoriaus atstovui kaip konsultavimosi su visuomene organizatoriui, tiek pilietinės visuomenės atstovui – kaip vartotojui ir konsultacijų dalyviui. Šiuo veiksmu siekiama užtikrinti nuolatinį informacinį srautą apie vykstančias konsultacijas ir panašias iniciatyvas. |  |  |
| Siekiami rezultatai |  | Šiuo veiksmu bus siekiama sukurti pagrindą kokybiškam valdžios ir visuomenės bendradarbiavimui per viešųjų konsultacijų mechanizmą. Pokyčių laikotarpis – iki 2026 m. - Pasiektas aukštesnis viešųjų konsultacijų brandos lygis (iki 2030 m. visos ministerijos bus pasiekusios I ar II brandos lygį; 2025 m. – 10 ministerijų); - Konsultuojamasi ankstyvosiose teisėkūros stadijose (didėjanti portale E.pilietis skelbiamų viešųjų konsultacijų dalis, kuriose tariamasi dėl problematikos ar sprendimo alternatyvų); - Įgyvendinti bent 4 gerųjų konsultavimosi (įtraukimo) praktikų projektai, besiremiantys tarptautinių organizacijų pagalba. |  |  |
| Veiksmo svarba atvirumo plėtrai (atsakykite į bent vieną klausimą ) |  |  |  |  |
| Kaip veiksmas prisidės prie skaidrumo skatinimo? |  |  |  |  |
| Kaip veiksmas prisidės prie atskaitomybės didinimo? |  |  |  |  |
| Kaip veiksmas prisidės prie visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime? |  | Veiksmas labiausiai prisidės prie visuomenės dalyvavimo sprendimų priėmime, nes juo bus siekiama kurti kokybiškesnę ir atviresnę viešųjų konsultacijų įgyvendinimo praktiką. Įgyvendinus veiksmą, ne tik padidės viešųjų konsultacijų skaičius, bet ir jų kokybė, tad visuomenės dalyvavimo įtaka bus didesnė. Taip pat svarbu paminėti, kad veiksmu bus siekiama kurti ir apskritai dialogo tarp pilietinės visuomenės ir valdžios praktikas, skatinti įgyvendinti įvairias įtraukimo iniciatyvas ir inovatyviais būdais suteikti galimybę visuomenei dalyvauti sprendimų priėmime. |  |  |
| Veiksmo įgyvendinimo planas |  |  |  |  |
| Įgyvendinimo žingsnis | Laukiamas konkretus rezultatas |  | Įgyvendinimo pabaigos data | Suinteresuotos šalys |
| Konsultavimosi su visuomene gerosios praktikos sklaida | - Sukurta gerųjų visuomenės įtraukimo praktikų biblioteka. - Suorganizuoti gerųjų praktikų apdovanojimai (bent vieni). - Suburtas nuolat veikiantis aktyvus tinklas, skirtas dalintis patirtimi ir gerosiomis praktikomis. |  | - 2024 m. III ketv. - 2025 m. I ketv. - 2024 m. IV ketv. | Ministerijos ir kitos viešojo sektoriaus organizacijos, savivaldybių administracijos, Lietuvos savivaldybių asociacija, pilietinės visuomenės srities srities nevyriausybinės organizacijos |
| Konsultavimosi su visuomene gebėjimų ugdymas | - Atnaujintos viešųjų konsultacijų organizavimo metodinės priemonės. - Sukurtas mokymų kanalas viešojo sektoriaus atstovams. |  | - 2024 m. II ketv. - 2025 m. II ketv. | Viešojo sektoriaus darbuotojai |
| Viešųjų konsultacijų platformos tobulinimas | Atnaujinta viešųjų konsultacijų platforma |  | 2024 m. II ketv. | Ministerijos ir kitos viešojo sektoriaus organizacijos, pilietinės visuomenės plėtros srities nevyriausybinės organizacijos |
| Kontaktinė informacija |  |  |  |  |
| Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, el. paštas ir tel. numeris. |  | Ieva Kimontaitė, Vyriausybės kanceliarijos Atviros Vyriausybės skyriaus patarėja, ieva.kimontaite@lrv.lt, + 370 664 65831 |  |  |
| Kokias pilietinės visuomenės organizacijas, privatus sektorius atstovus ar kitas suinteresuotas šalis planuojate įtraukti į įsipareigojimo įgyvendinimą? Ar įgyvendinimo metu planuojate vykdyti viešąsias konsultacijas? |  | Rengiant priemones planuojama nuolat konsultuotis su suinteresuotomis šalimis: NVO, srities ekspertais, taip pat – vartotojais. |  |  |

Valstybės kontrolė, Valstybės audito ataskaita: Teisėkūros procesas, 2018 m., https://www.valstybeskontrole.lt/LT/Product/23770/teisekuros-procesas

Viešųjų konsultacijų ir interviu ciklo su lobistais ir verslo asociacijomis rezultatai

2021 m. valstybės ir savivaldybių įstaigomis pasitiki šeši iš dešimties gyventojų. VRM ataskaita apie gyventojų pasitikėjimą valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir aptarnavimo kokybės vertinimą, 2022 m., Vilnius.

2021 m. administracinių paslaugų teikimo ir aptarnavimo efektyvumo koeficientas siekė 0,82 balo. VRM ataskaita apie gyventojų pasitikėjimą valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir aptarnavimo kokybės vertinimą, 2022 m., Vilnius.

VRM ataskaita apie gyventojų pasitikėjimą valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir aptarnavimo kokybės vertinimą, 2022 m., Vilnius.

43 proc. nežinotų kaip teikti pasiūlymus ir skundus valstybės ar savivaldybės įstaigai. VRM ataskaita apie gyventojų pasitikėjimą valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir aptarnavimo kokybės vertinimą, 2022 m., Vilnius.

2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pagrindimas, 2022, <https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Vie%C5%A1asis%20valdymas/2022-2030%20met%C5%B3%20Vie%C5%A1ojo%20valdymo%20pl%C4%97tros%20programos%20pagrindimas.pdf>

STRATA, Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo praktikos Lietuvoje vertinimas, 2021 <https://strata.gov.lt/images/tyrimai/2021-metai/20211004-PV-praktikos-Lietuvoje-vertinimas.pdf>

OECD, 	Building Trust to Reinforce Democracy: Main Findings from the 2021 OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions, 2022.

Specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos korupcijos žemėlapis 2022/2023 m.

Pilietinės visuomenės institutas, Pilietinės galios indeksas 2022 m.

Vidaus reikalų ministerijos užsakymu atliekamo Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimas „Gyventojų pasitikėjimas valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir aptarnavimo kokybės vertinimas“, 2019 m.