Projektas

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS

NR. 08-001-04-01-01 „AUKŠTOS MENINĖS VERTĖS, ĮVAIRAUS IR ĮTRAUKAUS KULTŪROS TURINIO PRIEINAMUMO DIDINIMAS“ APRAŠAS

I SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS SIEKIAMI REZULTATAI

| Rodiklio kodas | Rodiklio tipas (rezultato / produkto) | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Pradinė rodiklio reikšmė (metai) | Siektinos rodiklio reikšmės |  | Finansavimo šaltinis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tarpinė reikšmė 2025 m. | Galutinė reikšmė 2030 m. |  |
| R-08-001-04-01-01-01 | Rezultato | Bazinio kultūros paslaugų paketo reto dažnumo poreikio kultūros paslaugų prieinamumas | Procentai | 28 (2019) | 30 (2023) | 50 | Valstybės biudžeto lėšos |
| R-08-001-04-01-01-02 | Rezultato | Gyventojų pasitenkinimas kultūros paslaugų prieinamumu | Procentai | 69,4 (2020) | 70,1 | 71,2 | Valstybės biudžeto lėšos |
| R-08-001-04-01-01-03 | Rezultato | Gyventojų pasitenkinimas kultūros paslaugų kokybe | Procentai | 70,6 (2020) | 71,5 | 74,57 | - |
| R-08-001-04-01-01-04 | Rezultato | Paramą gavusių kultūros ir turizmo objektų lankytojai | Lankytojai per metus | 285 886 (2019) | n/a | 695 964 (2029) | 2021-2027 ES |
| P-08-001-04-01-01-05 | Produkto | Paramą gavę kultūros ir turizmo objektai | Kultūros ir turizmo objektai | 0 (n/a) | 0 (2024) | 23 (2029) | 2021-2027 ES |

II SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

| Finansavimo apimtis ir šaltiniai | Lėšų poreikis (tūkst. eurų) |
| --- | --- |
| 1.1. Valstybės biudžeto lėšos | 47.406 |
| - Valstybės biudžeto lėšos | 47.000 |
| 1.1.1.1.1.2. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM | 406 |
| 1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos | 6.090 |
| 1.2.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | 6.090 |
| 1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 43.000 |
| 1.3.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos | 43.000 |
| 1.6. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos | - |
| 2. Kitos lėšos | 1.500 |
| 2.1.Savivaldybių biudžetų lėšos | - |
| 2.2. Privačios lėšos | 1.500 |
| 2.3. Kitos viešosios lėšos | - |
| IŠ VISO: | 97.996 |

III SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS VEIKLŲ SUVESTINĖ

| Veikla | Veiklos (poveiklės, projekto) tipas | Galimi pareiškėjai | Projektų atrankos būdas | Valstybei svarbus ar (ir) Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelio projektas (įrašomas požymis: VS, MPP) | Prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Valstybės pagalba (Taip / Ne) | Finansavimo forma | Finansavimo suma (tūkst. eurų) | Finansavimo šaltinis (-iai) | Rodiklis | Siektina galutinė rodiklio reikšmė | Įgyvendi-nimo pradžia (metai, ketv.) | Adminis-truojančioji institucija | Dalyvau-janti ministe-rija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1.1. Kultūra regionuose - muziejų kolekcijų mobilumas | I | Lietuvos muziejai, kurie yra biudžetinės įstaigos; teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos muziejų asociacijos | K | - | Ne | Taip | D | 750 | Valstybės biudžeto lėšos | R- Bazinio kultūros paslaugų paketo reto dažnumo poreikio kultūros paslaugų prieinamumas | 50 | 2022 m. I ketv. | Lietuvos kultūros taryba | - |
| 4.1.1.2. Kultūra regionuose - scenos menų mobilumas | I | LR kultūros ministerija | K | - | Ne | Taip | D | 700 | Valstybės biudžeto lėšos | R- Bazinio kultūros paslaugų paketo reto dažnumo poreikio kultūros paslaugų prieinamumas | 50 | 2022 m. I ketv. | LR kultūros ministerija | - |
| 4.1.1.3.Projektas Kultūra be kliūčių - kalbančios knygos | I | Lietuvos aklųjų biblioteka | P | - | Taip | Ne | D | 400 | Valstybės biudžeto lėšos | R- Gyventojų pasitenkinimas kultūros paslaugų prieinamumu | 71,2 | 2022 m. I ketv. | LR kultūros ministerija | - |
| 4.1.1.4. Projektas "Muziejai žmogaus gerovei" | I | Lietuvos muziejai Asociacijos, atstovaujančios negalią turinčius asmenis | K | - | Taip | Ne | D | 600 | Valstybės biudžeto lėšos | R- Gyventojų pasitenkinimas kultūros paslaugų prieinamumu | 71,2 | 2022 m. I ketv. | LR kultūros ministerija | - |
| 4.1.1.5. Žiniasklaidos turinys negalią turintiems asmenims | I | Privatūs televizijos kanalai | K | - | Taip | Ne | D | 1.200 | Valstybės biudžeto lėšos | R- Gyventojų pasitenkinimas kultūros paslaugų prieinamumu | 71,2 | 2022 m. I ketv. | Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas | - |
| 4.1.1.6. Keitimasis knygomis tarp bibliotekų | I | LR kultūros ministerija | P | - | Taip | Ne | D | 810 | Valstybės biudžeto lėšos | R- Gyventojų pasitenkinimas kultūros paslaugų prieinamumu | 71,2 | 2022 m. I ketv. | LR kultūros ministerija | - |
| 4.1.1.7. Schema "Procentas kultūrai" | A | - | - | - | Ne | Ne | - | 0 | - | R- Gyventojų pasitenkinimas kultūros paslaugų kokybe | 74,57 | 2022 m. IV ketv. | LR kultūros ministerija | Atskiros ministerijos pagal savo valdymo sritį |
| 4.1.1.8. Infrastruktūros objektų modernizavimas | I | Viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina LR kultūros ministerija. Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys | P, K | - | Taip | Taip | D | 6.090 43.000 1.500 406 | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos Privačios lėšos Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM | R- Paramą gavusių kultūros ir turizmo objektų lankytojai P- Paramą gavę kultūros ir turizmo objektai | 695 964 (2029) 23 (2029) | 2023 m. IV ketv. | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | LR kultūros ministerija |
| 4.1.1.8.1. Svarbiausių valstybei kultūros objektų modernizavimas Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus Mykolo Žilinsko dailės galerijos pastato Kaune, Nepriklausomybės a. 12, pritaikymas kultūrinėms reikmėms ir visuomenės poreikiams Kauno centrinio pašto rūmų aktualizavimas ir pritaikymas kultūros paslaugoms Klaipėdos centrinio pašto rūmų aktualizavimas ir pritaikymas kultūros paslaugoms Šiuolaikinio kino kultūros ir audiovizualinių menų sklaidos centro – regioninės filmotekos „Naglis“ sukūrimas, modernizuojant esamą infrastruktūrą Šiaulių valstybinio „Aušros“ muziejaus padalinio „Dviračių muziejaus" modernizavimas Nacionalinio dailės muziejaus Klaipėdos laikrodžių muziejaus modernizavimas ir įveiklinimas Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Žako Lipšico memorialinio muziejaus Druskininkuose, šv. Jokubo g.17, modernizavimas ir plėtra M.K. Čiurlionio namų muziejaus Druskininkuose aktualizavimas ir pritaikymas šiuolaikinėms kultūros paslaugoms Juozo Grušo namų muziejaus Kaune aktualizavimas ir pritaikymas šiuolaikinėms kultūros paslaugoms S.Dariaus gimtinės pastato muziejaus aktualizavimas ir pritaikymas šiuolaikinėms kultūros paslaugoms | I | Viešieji juridiniai asmenys, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina LR kultūros ministerija. Kauno apskrities viešoji biblioteka Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus Kultūros ministerijos pavaldumo įstaiga (bus pasirinkta vėliau) Kultūros ministerijos pavaldumo įstaiga (bus pasirinkta vėliau) Kultūros ministerijos pavaldumo įstaiga (bus pasirinkta vėliau) Šiaulių valstybinis „Aušros“ muziejus Naicionalinis dailės muziejus Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus Nacionalinis muziejus | P | - | Taip | Taip | D | 6.090 34.500 406 6.190 9.378,250 9.900 7.320 1.713 900 680 3.566 546 975 235,30 513 345,66 313 075,00 524 615,00 | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM | R- Paramą gavusių kultūros ir turizmo objektų lankytojai P- Paramą gavę kultūros ir turizmo objektai | 429 457 (2029) 11 (2029) 59 677 (2029) 50 565 (2029) 40 000 (2029) 50 000 (2029) 70 010 (2029) 30 000 (2029) 90 300 (2029) 12 000 (2029) 22 000 (2029) 10 000 (2029) 10 119 (2029) | 2023 m. IV ketv. | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | LR kultūros ministerija |
| 4.1.1.8.2. Kultūros infrastruktūros objektų pritaikymas įvairių grupių poreikiams | I | Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys. | K | - | Taip | Taip | D | 8.500 1.500 | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos Privačios lėšos | R- Paramą gavusių kultūros ir turizmo objektų lankytojai P- Paramą gavę kultūros ir turizmo objektai | 266 507 (2029) 12 (2029) | 2023 m. IV ketv. | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | LR kultūros ministerija |
| 4.1.1.9. Kultūros ir meno įstaigų įgalinimas kurti bei teikti inovatyvias, trūkstamas (neteikiamas) paslaugas, siekiant atliepti įvairių tikslinių grupių poreikius | I | Kultūros ir meno įstaigos | K | - | Ne | Taip | D | 21.499 | Valstybės biudžeto lėšos | R- Gyventojų pasitenkinimas kultūros paslaugų prieinamumu | 71,2 | 2025 m. I ketv. | LR kultūros ministerija |  |
| 4.1.1.10. Kultūros sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas | I | LR kultūros ministerija | K | - | Ne | Ne | D | 11.000 | Valstybės biudžeto lėšos | R- Gyventojų pasitenkinimas kultūros paslaugų kokybe | 74,57 | 2023 m. II ketv. | LR kultūros ministerija |  |
| 4.1.1.11 Projektas “Socialinis receptas” | I | Kultūros ir meno įstaigos | K | - | Taip | Ne | D | 9.000 | Valstybės biudžeto lėšos | R- Gyventojų pasitenkinimas kultūros paslaugų prieinamumu | 71,2 | 2024 m. I ketv. | LR kultūros ministerija | LR sveikatos apsaugos ministerija |
| 4.1.1.12 Kultūros ir meno sukuriamos vertės ir filantropijos tradicijos pristatymas ir populiarinimas visuomenėje | K | LR kultūros ministerija | K | - | Ne | Ne | D | 1.041 | Valstybės biudžeto lėšos | R- Gyventojų pasitenkinimas kultūros paslaugų prieinamumu | 71,2 | 2023 m. III ketv. | LR kultūros ministerija |  |

____________________________

Veiklų (poveiklių, projektų) tipai: R – reguliacinė, I – investicinė, K – komunikacinė, A – analitinė, M – mišri.

Valstybei svarbaus projekto požymis suteikiamas pagal Strateginio valdymo metodikoje nustatytus kriterijus.