PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2022 m.        d. įsakymu Nr.

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS

NR. 08-001-04-01-03 „INVESTICIJOS Į KULTŪROS IŠTEKLIŲ SKAITMENINIMĄ IR PRIEINAMUMĄ“ APRAŠAS

I SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS SIEKIAMI REZULTATAI

| Rodiklio kodas | Rodiklio tipas (rezultato / produkto) | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Pradinė rodiklio reikšmė (metai) | Siektinos rodiklio reikšmės |  | Finansavimo šaltinis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tarpinė reikšmė 2025 m. | Galutinė reikšmė 2030 m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| R-08-001-04-01-03-01 | Rezultato | Asmenims su negalia pritaikyti skaitmeniniai (elektroniniai) leidybos ištekliai | Procentai | 15 (2021) | n/a | 20 (2025) | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės planas „Naujos kartos Lietuva“ Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM |
| R-08-001-04-01-03-02 | Rezultato | Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros išteklių peržiūrų skaičiaus didėjimas | Procentai | 0 (2021) | n/a | 20 | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės planas „Naujos kartos Lietuva“ Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM |
| R-08-001-04-01-03-03 | Rezultato | Suskaitmenintų į Lietuvos nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis“ įtrauktų objektų dalis | Procentai | 0 (2021) | 50 | 100 | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės planas „Naujos kartos Lietuva“ Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM |
| P-08-001-04-01-03-04 | Produkto | Pasirašytos kultūros išteklių skaitmeninimo sutartys | Vienetai | 0 (2021) | n/a | 12 (2023) | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės planas „Naujos kartos Lietuva“ Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM |
| P-08-001-04-01-03-05 | Produkto | Įgyvendinti kultūros išteklių skaitmeninimo projektai | Vienetai | 0 (2021) | n/a | 12 (2025) | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės planas „Naujos kartos Lietuva“ Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM |
| P-08-001-04-01-03-06 | Produkto | Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis nuo visų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų | Procentai | 8,5 (2020) | 15 | 20 | Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės planas „Naujos kartos Lietuva“ Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM |

II SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

| Finansavimo apimtis ir šaltiniai | Lėšų poreikis (tūkst. eurų) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.1. Valstybės biudžeto lėšos | 6.119,880 |
| 1.1.1.1.2. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM | 6.119,880 |
| 1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos | - |
| 1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 30.000,000 |
| 1.3.3.1.57. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos | 30.000,000 |
| 1.4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos | - |
| 2. Kitos lėšos | - |
| 2.1.Savivaldybių biudžetų lėšos | - |
| 2.2. Privačios lėšos | - |
| 2.3. Kitos viešosios lėšos | - |
| IŠ VISO: | 36.119,880 |

III SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS VEIKLŲ SUVESTINĖ

| Veikla | Veiklos (poveiklės, projekto) tipas | Galimi pareiškėjai | Projektų atrankos būdas | Valstybei svarbus ar (ir) Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelio projektas (įrašomas požymis: VS, MPP) | Tiesiogiai prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Valstybės pagalba (Taip / Ne) | Finansavimo forma | Finansavimo suma | Finansavimo šaltinis (-iai) | Rodiklio pavadinimas ir tipas | Siektina galutinė rodiklio reikšmė | Įgyvendi-nimo pradžia (metai, ketv.) | Adminis-truojančioji institucija | Dalyvaujanti institucija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Patrauklios vartotojo sąsajos sukūrimas vykdant projektų programą iš dalies konsoliduotai | I | Kultūros ir meno įstaigos, esančios skaitmeninių ir suskaitmenintų kultūros išteklių IS ar DB valdytojos | P | Ne | Taip | Ne | D | 1.732,782 363,884 | EGADP VB netinkamam PVM* | R- Asmenims su negalia pritaikyti skaitmeniniai (elektroniniai) leidybos ištekliai R- Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros išteklių peržiūrų skaičiaus didėjimas P- Pasirašytos kultūros išteklių skaitmeninimo sutartys P- Įgyvendinti kultūros išteklių skaitmeninimo projektai P- Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis nuo visų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų | 20 20 12 12 20 | 2022 m. IV ketv. | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija |
| 2. IS/DB atnaujinimas ir duomenų sąsajumo užtikrinimas vykdant projektų programą iš dalies konsoliduotai |  |  |  |  |  |  |  | 14.504,940 2.911,908 | EGADP VB netinkamam PVM |  |  |  |  |  |
| 3. Šiuolaikinių technologijų diegimas vykdant projektų programą iš dalies konsoliduotai |  |  |  |  |  |  |  | 8.255,649 1.702,816 | EGADP VB netinkamam PVM |  |  |  |  |  |
| 4. E.kultūra programos komunikacija | K |  |  |  |  |  |  | 1.064,975 208,525 | EGADP VB netinkamam PVM |  |  | 2025 m. I ketv. |  |  |
| 5.1. Kultūros turinio skaitmeninimas, siekiant kurti šiuolaikinio vartotojo poreikius atitinkančius produktus ir paslaugas | I | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka | P | Ne | Ne | Ne | D | 2.231,405 468,595 | EGADP VB netinkamam PVM | R- Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros išteklių peržiūrų skaičiaus padidėjimas R-Suskaitmenintų į Lietuvos nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis“ įtrauktų objektų dalis P- Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis nuo visų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų | 20 100 20 | 2024 m. II ketv. | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, |
| Projektai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informacinių sistemų ir registrų įrašų ilgalaikio išsaugojimo ir perdavimo į valstybės archyvus sukūrimas užtikrinant tokių įrašų vieningą prieigą vartotojams | I | Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba |  |  |  |  |  | 1.735,473 364,449 | EGADP VB netinkamam PVM | R- Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros išteklių peržiūrų skaičiaus didėjimas P- Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis nuo visų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų | 20 20 | 2022 m. IV ketv. | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra |  |
| ELVIS – pritaikytų medijų platforma (prieigos prie įtraukaus kultūros turinio individualių poreikių turintiems vartotojams plėtra) | I | Lietuvos aklųjų biblioteka |  |  |  |  |  | 3.400,598 534,006 | EGADP VB netinkamam PVM | R- Asmenims su negalia pritaikyti skaitmeniniai (elektroniniai) leidybos ištekliai R- Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros išteklių peržiūrų skaičiaus didėjimas | 20 20 | 2022 m. IV ketv. | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra |  |
| E-kultūros platforma (vieningas suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros ir audiovizualinio turinio, elektroninių paslaugų ir sklaidos portalas) | I | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka |  |  |  |  |  | 20.161,158 4.233,843 | EGADP VB netinkamam PVM | R- Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros išteklių peržiūrų skaičiaus didėjimas P- Pasirašytos kultūros išteklių skaitmeninimo sutartys P- Įgyvendinti kultūros išteklių skaitmeninimo projektai P- Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis nuo visų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų | 20 12 12 20 | 2023 m. I ketv. | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | Kultūros ir meno įstaigos, esančios skaitmeninių ir suskaitmenintų kultūros išteklių IS ar DB valdytojos |
| Kultūros paveldo apsaugos procesų modernizavimas siekiant sukurti integralią prieigą prie vartotojų poreikius atitinkančių kultūros paveldo duomenų, turinio ir kokybiškų skaitmeninių paslaugų | I | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka |  |  |  |  |  | 2.492,522 523,430 | EGADP VB netinkamam PVM | R- Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros išteklių peržiūrų skaičiaus didėjimas P- Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis nuo visų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų | 20 20 | 2023 m. I ketv. | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija |
| 5.2. Kultūros turinio skaitmeninimas, siekiant kurti šiuolaikinio vartotojo poreikius atitinkančius produktus ir paslaugas | I | Kultūros ir meno įstaigos | K | Ne | Ne | Ne | D | 2.210,249 464,152 | EGADP VB netinkamam PVM | R- Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros išteklių peržiūrų skaičiaus padidėjimas R-Suskaitmenintų į Lietuvos nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis“ įtrauktų objektų dalis P- Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis nuo visų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų | 20 100 20 | 2024 m. II ketv. | VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra | Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija |

* Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM

___________________________