PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m.          d. įsakymu

Nr. 1V-

2022-2030 METŲ VIEŠOJO VALDYMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS

NR. 01-004-08-04-01 „DIDINTI VISUOMENĖS ĮSITRAUKIMĄ Į VIETOS PROBLEMŲ SPRENDIMĄ“ APRAŠAS

I SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS SIEKIAMI REZULTATAI

| Rodiklio kodas | Rodiklio tipas (rezultato / produkto) | Rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Pradinė rodiklio reikšmė (metai) | Siektinos rodiklio reikšmės |  | Finansavimo šaltinis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tarpinė reikšmė 2025 m. | Galutinė reikšmė 2030 m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| R-01-004-08-04-01-01 | Rezultato | Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant vietos plėtros strategijas) | Asmenys | 415 (2020 m.) | n/a | 816 (2029) | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos |
| R-01-004-08-04-01-02 | Rezultato | Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) projektų veiklų dalyvių, kurie po dalyvavimo veiklose toliau dalyvauja socialinei integracijai skirtose veiklose ir (ar) darbo rinkoje, dalis | Procentai | 31 (2022 m.) | n/a | 40 (2029) | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos |
| R-01-004-08-04-01-03 | Rezultato | Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos | Vienų metų etato ekvivalentai | 0 (2021 m.) | n/a | 157 (2029) | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos |
| P-01-004-08-04-01-01 | Produkto | BIVP projektai, kuriuos įgyvendino NVO ir (arba) kurie įgyvendinti kartu su partneriu | Skaičius | 0 | 0 (2024) | 781 (2029) | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos |
| P-01-004-08-04-01-02 | Produkto | BIVP strategijos, kurioms suteikta parama | Strategijos | 0 | 0 (2024) | 51 (2029) | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos |
| P-01-004-08-04-01-03 | Produkto | Socialinio verslo subjektai, per BIVP projektus gavę paramą socialinio verslo kūrimui ar plėtrai | Skaičius | 0 | 0 (2024) | 155 (2029) | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos |
| P-01-004-08-04-01-04 | Produkto | Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės | Įmonės | 0 | 0 (2024) | 155 (2029) | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos |
| P-01-004-08-04-01-05 | Produkto | Paramą gavusios įmonės, iš kurių: labai mažos | Įmonės |  |  |  | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos |
| P-01-004-08-04-01-06 | Produkto | Paramą gavusios įmonės, iš kurių: mažosios | Įmonės |  |  |  | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos |
| P-01-004-08-04-01-07 | Produkto | Paramą gavusios įmonės, iš kurių: vidutinės | Įmonės |  |  |  | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos |
| P-01-004-08-04-01-08 | Produkto | Paramą gavusios įmonės, iš kurių: didelės | Įmonės |  |  |  | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos |
| P-01-004-08-04-01-09 | Produkto | Paramą dotacijomis gavusios įmonės | Įmonės | 0 | 0 (2024) | 155 (2029) | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos |
| P-01-004-08-04-01-10 | Produkto | Parengtos BIVP strategijos | Strategijos | 0 | 60 | 60 | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos |

II SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

| Finansavimo apimtis ir šaltiniai | Lėšų poreikis (tūkst. eurų) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.1. Valstybės biudžeto lėšos |  |
| 1.1.1.1.2. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM | 0,00 |
| 1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos |  |
| 1.2.2.8.1 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | 10.951,18 |
| 1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |
| 1.3.2.8.1 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (ESF+) | 23.243,49 |
| Sostinės regionas | 2.463,81 |
| VVL regionas | 20.779,68 |
| 1.3.2.8.1 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (ERPF) | 18.275,24 |
| Sostinės regionas | 1.937,18 |
| VVL regionas | 16.338,06 |
| 1.4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos |  |
| 2. Kitos lėšos |  |
| 2.1.Savivaldybių biudžetų lėšos | 0,00 |
| 2.2. Privačios lėšos | 0,00 |
| 2.3. Kitos viešosios lėšos | 0,00 |
| IŠ VISO: | 52.469,91 |

III SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS VEIKLŲ SUVESTINĖ

| Veikla | Veiklos (poveiklės, projekto) tipas | Galimi pareiškėjai | Projektų atrankos būdas | Tiesiogiai prisidedama prie HP (Taip / Ne) | Finansavimo forma | Finansavimo suma(tūkst. eurų) | Finansavimo šaltinis (-iai) | Rodiklio pavadinimas ir tipas | Siektina galutinė rodiklio reikšmė (ir metai) | Adminis-truojančioji institucija | Dalyvau-janti institucija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Veikla: ,,Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų rengimui“ | I | Vietos veiklos grupės, atitinkančios Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklėse nustatytus reikalavimus (toliau – VVG) | K (tęstinė atranka) | Taip (lygios galimybės visiems) | D | 600,00 | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir 2021-2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos (ERPF) | P- „Parengtos BIVP strategijos“ | 60 | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) | Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau - SADM) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R-„Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant vietos plėtros strategijas)“ | 537 |  |  |
| 1.1. Poveiklė „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų rengimui“ Sostinės regione | I | VVG | K (tęstinė atranka) | Taip (lygios galimybės visiems) | D | 80,00 | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir 2021-2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | P- „Parengtos BIVP strategijos“ | 8 | CPVA | SADM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R-„Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant vietos plėtros strategijas)“ | 64 |  |  |
| 1.2. Poveiklė „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų rengimui“ Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione | I | VVG | K (tęstinė atranka) | Taip (lygios galimybės visiems) | D | 520,00 | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir 2021-2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | P- „Parengtos BIVP strategijos“ | 52 | CPVA | SADM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R-„Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant vietos plėtros strategijas)“ | 473 |  |  |
| 2. Veikla ,,BIVP metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui“ | I | VVG | K | Taip (lygios galimybės visiems) | D | 40.458,53 | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir 2021-2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | R-„Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos“ | 157 | CPVA | SADM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R- „BIVP projektų veiklų dalyvių, kurie po dalyvavimo veiklose toliau dalyvauja socialinei integracijai skirtose veiklose ir (ar) darbo rinkoje, dalis“ (proc.) | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P-„BIVP projektai, kuriuos įgyvendino NVO ir (arba) kurie įgyvendinti kartu su partneriu“ | 781 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P-„Socialinio verslo subjektai, per BIVP projektus gavę paramą socialinio verslo kūrimui ar plėtrai“ | 155 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P-„Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės“ | 155 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P-„Paramą gavusios įmonės, iš kurių: labai mažos“ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P-„Paramą gavusios įmonės, iš kurių: mažosios“ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P-„Paramą gavusios įmonės, iš kurių: vidutinės“ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P-„Paramą gavusios įmonės, iš kurių: didelės“ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P-„Paramą dotacijomis gavusios įmonės“ | 155 |  |  |
| 2.1. Poveiklė „BIVP metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui“ Sostinės regione | I | VVG | K | Taip (lygios galimybės visiems) | D | 4.927,62 | 2021–2027 m. ESF+ lėšos ir 2021-2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | R- „BIVP projektų veiklų dalyvių, kurie po dalyvavimo veiklose toliau dalyvauja socialinei integracijai skirtose veiklose ir (ar) darbo rinkoje, dalis“ (proc.) | 40 | CPVA | SADM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P-„BIVP projektai, kuriuos įgyvendino NVO ir (arba) kurie įgyvendinti kartu su partneriu“ | 131 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.875,52 | 2021–2027 m. ERPF lėšos ir 2021-2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | R-„Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos“ | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P-„Socialinio verslo subjektai, per BIVP projektus gavę paramą socialinio verslo kūrimui ar plėtrai“ | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P-„Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės“ | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P-„Paramą gavusios įmonės, iš kurių: labai mažos“ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P-„Paramą gavusios įmonės, iš kurių: mažosios“ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P-„Paramą gavusios įmonės, iš kurių: vidutinės“ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P-„Paramą gavusios įmonės, iš kurių: didelės“ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P-„Paramą dotacijomis gavusios įmonės“ | 26 |  |  |
| 2.2. Poveiklė „BIVP metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui“ Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione | I | VVG | K | Taip (lygios galimybės visiems) | D | 24.446,69 | 2021–2027 m. ESF+ lėšos ir 2021-2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | R-„Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos“ | 131 | CPVA | SADM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R- „BIVP projektų veiklų dalyvių, kurie po dalyvavimo veiklose toliau dalyvauja socialinei integracijai skirtose veiklose ir (ar) darbo rinkoje, dalis“ (proc.) | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9.208,70 | 2021–2027 m. ERPF lėšos ir 2021-2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | P-„BIVP projektai, kuriuos įgyvendino NVO ir (arba) kurie įgyvendinti kartu su partneriu“ | 650 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P-„Socialinio verslo subjektai, per BIVP projektus gavę paramą socialinio verslo kūrimui ar plėtrai“ | 129 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P-„Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės“ | 129 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P-„Paramą gavusios įmonės, iš kurių: labai mažos“ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P-„Paramą gavusios įmonės, iš kurių: mažosios“ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P-„Paramą gavusios įmonės, iš kurių: vidutinės“ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P-„Paramą gavusios įmonės, iš kurių: didelės“ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P-„Paramą dotacijomis gavusios įmonės“ | 129 |  |  |
| 3. Veikla ,,BIVP metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų administravimui“ | I | VVG | K (tęstinė atranka) | Taip (lygios galimybės visiems) | D | 11.411,38 | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir 2021-2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos (ERPF) | R-„Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant vietos plėtros strategijas)“ | 279 | CPVA | SADM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P-„BIVP strategijos, kurioms suteikta parama“ | 51 |  |  |
| 3.1. poveiklė „BIVP metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų administravimui“ Sostinės regione | I | VVG | K (tęstinė atranka) | Taip (lygios galimybės visiems) | D | 1.918,83 | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir 2021-2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | R-„Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant vietos plėtros strategijas)“ | 64 | CPVA | SADM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P-„BIVP strategijos, kurioms suteikta parama“ | 8 |  |  |
| 3.2. poveiklė „BIVP metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų administravimui“ Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione | I | VVG | K (tęstinė atranka) | Taip (lygios galimybės visiems) | D | 9.492,55 | 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos ir 2021-2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos | R-„Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant vietos plėtros strategijas)“ | 215 | CPVA | SADM |
|  |  |  |  |  |  |  |  | P-„BIVP strategijos, kurioms suteikta parama“ | 43 |  |  |

___________________________

Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklės bus patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu iki 2022 m. gruodžio 31 d.